###### МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

###### ВЛАДИМИРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ

М. Л. ФАЙНГОЛЬД,    Д. В. КУЗНЕЦОВ

Методика расчета длительности производственного цикла и календарных планов выпуска продукции

ВЛАДИМИР

2003

УДК 658.5: 002 (076)

ФАЙНГОЛЬД М.Л., КУЗНЕЦОВ Д.В. Методика расчета длительности производственного цикла и календарных планов выпуска продукции /Под научной ред. М.Л. Файнгольда. – Владимир: Издательство  ВГПУ,  2003.- 111 с.

В работе излагаются новые принципы, нормативная база и технология расчета длительности производственного цикла, планов-графиков выпуска продукции и показателей загрузки оборудования на отдельных операциях.

Предназначена для специалистов предприятий, занятых организацией и оперативно-календарным планированием дискретного производства, а также для преподавателей, аспирантов и студентов учебных заведений соответствующего профиля.

Рецензенты:

д.э.н., профессор, Ю.Н.  Лапыгин (зав. кафедрой экономики городского хозяйства Владимирского государственного университета)

к.э.н., И.Н. Новокупова (и.о. зав. кафедрой экономики Владимирского государственного педагогического университета)

ISBN  5-87846-344-Х

  Файнгольд  М.Л.,  2003

  Кузнецов  Д.В.,  2003

ВВЕДЕНИЕ

Анализ опубликованных к настоящему времени работ1 показал, что принципы и методы расчета длительности производственного цикла (далее – ДПЦ) справедливы лишь для идеализированных частных случаев движения предметов труда (далее – ПТ) в дискретном производственном процессе. Исследование, выполненное авторами [2], позволило получить системы аналитических зависимостей, позволяющие более точно рассчитывать ДПЦ для всех видов и разновидностей движения ПТ. Однако эти зависимости получены при весьма существенном допущении: процесс производства рассматривается как абсолютно надежный, т.е. как бы не претерпевающий изменений под воздействием случайных факторов. Но поскольку на практике игнорирование влияния этих факторов недопустимо, так как оно приводит к серьезным ошибкам в планировании, то возникает необходимость их учета с помощью специальных показателей, характеризующих реальные условия протекания производственного процесса. Кроме того, ни в одной из известных авторам публикаций по производственному менеджменту и оперативному планированию дискретного производства не исследуется прямая связь значений ДПЦ с показателями загрузки отдельных рабочих мест (единиц оборудования) и сроками начала и окончания обработки партий ПТ, т.е. с показателями календарного плана. Именно методическому решению их важных для производственной практики вопросов посвящена данная работа. Ее конечным результатом является методика расчета ДПЦ, календарных планов-графиков производства и показателей загрузки рабочих мест на отдельных операциях производственного процесса.

При разработке методики авторы руководствовались рядом общенаучных положений.

Цель производства – изготовление в плановые сроки заданное договором некоторое количество ПТ.

Планирование – вид управленческой деятельности, осуществляемой на основе системы заранее обусловленных правил (методики), результатом которой является план. Календарное планирование имеет своей целью обоснование дат (сроков) изготовления некоторых количеств (партий) ПТ предприятием, цехами, участками, рабочими местами.

В широком смысле под методикой в данной работе понимается один из инструментов разрешения организационно-экономических конфликтов, возникающих в процессе управления производством. В прикладном (практическом) смысле под методикой понимается система логических и расчетных процедур, позволяющая с определенной достоверностью предвидеть, идентифицировать и прогнозировать различного рода производственные ситуации, выполнять их анализ и оценку, необходимые для принятия управленческих решений.

К аппарату методики относятся способы классификации производственных объектов и ситуаций, в которых они могут функционировать, система подготовки исходных данных и соответствующих ей показателей, аналитические зависимости (модели), с помощью которых методика реализуется на практике.

Планирование вообще и планирование ДПЦ в частности всегда предполагает выполнение расчетов. Традиционно они выполняются по логическому правилу: «если Х, то Y». Это значит, что Х (первичный показатель, независимая переменная) и Y (рассчитываемый показатель, зависимая переменная) всегда представляют собой действительные детерминированные числа. Однако, вследствие того, что результатом любого вида планирования является лишь образ возможного и неполностью определяемого будущего, то правило планирования должно быть переформулировано следующим образом: «если Х1, Х2, .., Хi, .., Хn, то, возможно, Y1, Y2, .., Yi, .., Yn», где – Хi и Yi возможные значения показателей Х  и Y. Только при таком понимании планирования может быть учтена неполнота наших знаний о первичном показателе и обеспечена в определенной мере возможность получения ряда значений рассчитываемого показателя, отражающего возможные состояния производственного объекта в плановом периоде.

Поскольку мерой возможности является вероятность возникновения некоторой ситуации, то такой подход позволяет более полно оценивать различного рода предположения относительно будущих состояний объекта, для которого ведется планирование, и таким образом нейтрализовать влияние случайных факторов. В этой связи необходимо сделать следующее замечание.

Ввиду того, что в действительности на производственный процесс действуют, как известно, различного рода случайные факторы, истинное значение планируемого показателя неизвестно, но предполагается, что оно находится в некоторых границах. Размах этих границ определяется методами теории вероятностей, математической статистики и экспертных оценок.

Теория вероятностей является дедуктивной наукой о случайных явлениях массового характера. В качестве количественной меры для оценки возможности наступления случайного события применяется показатель «вероятность наступления события». Под событием при этом принято понимать всякий факт, который может произойти или не произойти в результате некоторого опыта. Обязательное условие корректного применения теории вероятностей – возможность проведения многократных опытов в неизменных условиях.

Математическая статистика, как известно, является индуктивной наукой, применяемой для получения выводов о характере распределения значений некоторого показателя и оценок их границ на основе, опять-таки, наших знаний об исходах опытов. Но, являясь индуктивной наукой, математическая статистика не позволяет однозначно утверждать, что в основе наблюдаемого эффекта лежит та или иная причина. Однако с помощью математической статистики можно количественно оценить неопределенность ожидаемого результата (степень доверия к нему). Все сказанное справедливо тогда  и если, когда и если мы имеем дело со статистической совокупностью событий (явлений). Однако факты, принимаемые во внимание при планировании ДПЦ, как правило, не являются результатами заранее спланированного эксперимента. Более того, условия, в которых протекает производственный процесс, следует рассматривать как плохо воспроизводимые (а иногда и как уникальные). Следовательно, численные значения исходных данных и рассчитанные на их основе показатели ДПЦ, должны рассматриваться в качестве неточно определенных, т.е. приближенных. Именно это обстоятельство и обусловливает необходимость применения результатов экспертизы и учета фактора риска при расчете планового значения ДПЦ и других, связанных с ним показателей календарного плана. Чтобы учесть эти обстоятельства, необходимо располагать соответствующей информацией о возможных последствиях какого-либо планового решения. Именно такой подход и предложен в данной работе.

- В первой главе исследуются существенные признаки дискретного производственного процесса и обосновываются исходные положения предложенной методики расчета ДПЦ и других, обусловленных им показателей.

Во второй главе раскрываются содержание и структура исходной информации, необходимой для выполнения практических расчетов показателей календарного плана.

В третьей главе изложены технология расчета и оптимизации значения показателя ДПЦ по критерию минимума средних затрат. Большое внимание уделено новой методике определения плановых сроков (дат) начала и окончания обработки партий запуска на отдельных операциях производственного процесса с учетом результатов расчета оптимального значения ДПЦ.

Все положения методики иллюстрируются числовыми примерами и циклограммами, иллюстрирующими сущность расчетных процедур и возможность их верификации.

Авторы считают своим приятным долгом выразить благодарность Ю.Н. Лапыгину, профессору, доктору экономических наук, высказавшему ряд ценных замечаний и взявшему на себя труд рецензирования рукописи.

1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ

- ДПЦ – организационно-экономический показатель, применяемый в оперативно-календарном планировании дискретного производственного процесса для количественной оценки времени обработки партии ПТ в частичном или совокупном производственном процессе. Его значение зависит от первичных показателей, используемых для его расчета, и правила, согласно которому он рассчитывается. Поэтому в общем случае этот показатель можно представить как логическое высказывание вида:

- Тц = [S, Z, F] , 								 (1.1)

- где Тц – показатель ДПЦ;

- S – область определения показателя;

- Z – множество первичных показателей, обусловливающих значение Тц ; Z = (Z1, Z2, Z3, .., Zi, .., Zn) ;

- F = (f1, f2, f3, .., fq, fq+1, .., fQ)  – общее правило преобразования Z в Тц ;

- fq – q-е частное правило преобразования Z в Тц; q = 1, 2, 3, .., Q.

- Согласно общему правилу Тц определяется как сумма неперекрываемых времен пребывания партии запуска на каждой из операций производственного процесса. То или иное частное правило обусловлено характером движения (транспортировки) партий (запуска и передаточных)  от операции к операции этого процесса.

- Как и всякий организационно-экономический показатель, Тц характеризуется областью определения.

- Под областью определения этого показателя понимается совокупность производственных объектов и совершаемых ими производственных процессов, для которых он рассчитывается, его возможные численные значения, принадлежность к функции управления (прогнозирования, планирования, контроля, учета)1.

- Из (1.1) видно, что показателю Тц всегда соответствует область возможных значений положительных действительных чисел. В случае, когда расчеты выполняются только для одной ситуации, а для ее отображения используются только детерминированные значения первичных показателей, значение Тц представляет собой определенное (всегда положительное) число. Поскольку значения первичных показателей, используемых для плановых расчетов (численных характеристик будущих ситуаций), не могут быть однозначно определяемыми, то истинное значение показателя Тц всегда будет находиться в некотором интервале значений. Ширина этого интервала определяется тем, насколько точно определены первичные показатели и правила расчета. Следовательно, в методическом отношении задача расчета (планирования) ДПЦ состоит, во-первых, в адекватном отображении существенных свойств объектов, для которых планируется показатель ДПЦ, во-вторых, в выявлении первичных показателей, численно характеризующих существенные свойства этих объектов, в-третьих, в выборе правил расчета ДПЦ и границ его возможных значений.

- Для решения поставленной задачи в данной работе с помощью операции логического деления [3] исследуются содержание наиболее общего (родового) и содержание и объем специальных понятий, используемых для планирования ДПЦ. Так как в общем случае понятие представляет собой результат обобщения свойств (признаков) множества однородных объектов, то для раскрытия его содержания и объема надо выделить его существенные свойства (признаки).

- Содержанием принято называть совокупность существенных признаков объекта, которая мыслится в его понятии. Совокупность объектов, на которое распространяется понятие, принято называть его объемом. Выделив содержание и объем понятия ДПЦ, мы тем самым, можем найти область его определения и совокупность определяющих его первичных показателей.

- Основываясь на сказанном, конкретизируем понятие «объект». Под объектом, если это специально не оговаривается, будем понимать однопредметный производственный процесс, протекающий в границах некоторой организационной единицы (участка, цеха, предприятия).

- Под однопредметным принято понимать производственный процесс, в котором изготавливается ПТ одного наименования.

- Под многопредметным принято понимать производственный процесс, в котором одновременно изготавливаются ПТ нескольких наименований. Однако на практике при разработке календарных планов производства многопредметный производственный процесс всегда разделяется на ряд однопредметных, протекающих во времени либо одновременно (параллельно), либо друг за другом (последовательно).

- Для расчета ДПЦ принципиально важным является разделение производственных процессов по такому признаку, как структура. Под структурой в данной работе понимается устойчивая система связей, отражающая движение информационных и материальных потоков ПТ от начальных операций к конечным.

- По структурному признаку производственные процессы подразделяются на простые и сложные.

- Сложным будем называть дискретный производственный процесс, включающий хотя бы одну операцию, назначение которой состоит в образовании сборочной единицы (изделия) из двух или более деталей (сборочных единиц или изделий). Это значит, что в сложном процессе на каждую операцию для сборки (сварки, клепки) может поступать несколько ПТ различного наименования, обработанных или собранных на операциях, предшествующих по технологическому маршруту данной. Его структура может включать как сложные частичные производственные процессы (ЧПП) более низкого уровня, так и простые ЧПП. В организационном отношении отдельные ЧПП реализуются в границах производственных участков.

- Простым будем называть дискретный производственный процесс, в котором обрабатываются ПТ только одного наименования. Примеры простых процессов: изготовление втулок, валов, шестерен и других деталей. К простым относятся также производственные процессы собственно сборки, регулировки и испытаний сборочных единиц и изделий.

- Всякий сложный производственный процесс может быть представлен определенным количеством простых процессов. Процедура, с помощью которой это представление выполняется, принято называть декомпозицией. Сложный производственный процесс в результате декомпозиции представляется рядом простых ЧПП. Каждый из них представляет собой технологическую цепочку производственных операций, в которых первая принадлежит одному из начальных ЧПП, а последняя – финишному ЧПП, в котором создается готовый продукт (сборочная единица или изделие).

- Каждая из технологических цепочек, образованная совокупностью производственных операций, представляет собой один из путей потока ПТ и соответствующей ему информации. Существенным признаком такого потока является способ организации движения ПТ от операции к операции.

- По этому признаку будем различать непрерывные, прерывные и комбинированные виды движения ПТ в производственном процессе [2].

- Непрерывный (параллельный) производственный процесс отличается следующими существенными свойствами:

- ПТ перемещаются от операции к операции либо поштучно, либо передаточными партиями, не пролеживая перед рабочими местами в ожидании обработки;

- элементом, задающим скорость движения ПТ (производительность процесса), выступает операция, отличающаяся максимальной продолжительностью обработки партии запуска, рассматриваемая в качестве ведущей;

- при неравнодлительных операциях имеют место непродолжительные простои рабочих мест в ожидании поступления ПТ, называемые микропростоями;

- все операции непрерывного (параллельного) производственного процесса синхронизированы, т.е. момент начала последующей операции обязательно должен совпадать с моментом окончания непосредственно предшествующей ей операции.

Свойством непрерывности характеризуются автоматические линии, линии агрегированных станков и непрерывно-поточные линии, применяемые в массовом и крупносерийном производствах, а также на некоторых участках серийного производства.

Прерывный производственный процесс характеризуется следующими существенными признаками:

- ПТ перемещаются от операции к операции или (и) партиями запуска, или (и) поштучно, или (и) передаточными партиями; возможны комбинации рассмотренных способов перемещения ПТ. Если транспортировка ПТ с операции на операцию ведется исключительно партиями запуска, то имеет место предельный случай прерывного процесса, называемый последовательным. Если в прерывном процессе транспортировка ПТ с операции на операцию ведется партиями, размер которых меньше партии запуска, то имеет  место параллельно-последовательный вид движения ПТ;

- работа отдельных операций в общем случае несинхронизирована;

- имеют место как пролеживания ПТ в ожидании освобождения рабочего места, так и простои рабочих мест в ожидании поступления ПТ на обработку.

Прерывный способ организации ПТ присущ мелкосерийному и единичному типам производств, преимущественно использующих универсальное оборудование.

Комбинированный способ организации движения ПТ в главном характеризуется тем, что включает участки как с непрерывным, так и с прерывным видами движения. Он характерен для технологических цепочек сложного производственного процесса, ведущих из начальных операций начальных ЧПП в конечные (финишные) операции конечного (финишного) ЧПП.

Циклограммы ЧПП с различными видами движения ПТ приведены на рисунках 1.1-1.3.

Рассмотрим далее принципы формирования системы показателей ДПЦ. С этой целью приведем определение его  родового понятия, а затем, применяя операцию логического деления, выделим

систему видовых понятий, поставив им в соответствие систему частных показателей ДПЦ.

Производственный цикл – это повторяющаяся через определенные промежутки времени (периоды) конечная последовательность производственных операций.

Ниже будут использоваться не эти развернутые определения, а более «короткие» и более распространенные в литературе и на практике, такие как «сложный процесс», «простой процесс», «последовательный вид движения», «параллельный вид движения», «параллельно-последовательный вид движения» и «комбинированный вид движения», имея ввиду, что всегда идет речь о способах организации движения ПТ в дискретном производственном процессе.

Родовому понятию «производственный цикл» поставим в соответствие родовой показатель «длительность производственного цикла» (ДПЦ).

Показатель ДПЦ характеризует время, в течение которого периодически совершается конечная последовательность производственных операций.

Выполняя над родовым понятием логическую операцию деления по основанию (существенному признаку) «структура дискретного производственного процесса», получаем первый класс видовых показателей: «ДПЦ сложного производственного процесса», «ДПЦ простого производственного процесса».

Показатель «ДПЦ сложного производственного процесса» отражает время, в течение которого должна (может) быть обработана (собрана) партия ПТ типа «сборочная единица» или «изделие». Если в состав такого процесса входят финишные операции (испытание, окраска, упаковка, отгрузка), то тогда он отражает общее время производства партии ПТ, представляющих собой готовые продукты, производимые для поставки потребителю (на рынок).

Показатель «ДПЦ простого производственного процесса» отражает время, в течение которого должна (может) быть изготовлена партия ПТ.

Выполняя операцию логического деления по основанию «требования внешней среды», приходим к определению показателя «ДПЦ … необходимая»1. Он отражает время изготовления партии ПТ, задаваемое условиями функционирования потребителя (внешнего или внутреннего), т.е. время, за которое необходимо с учетом условий производства или договора поставки изготовить эту партию.

Выполняя операцию логического деления по такому основанию, как «ресурсы системы», приходим к показателю                                      «ДПЦ … возможная»1. Этот показатель отражает время, за которое при определенных (фиксированных) условиях может быть изготовлена партия ПТ. Показатели «ДПЦ …необходимая» и           «ДПЦ … возможная» отнесем ко второму классу показателей.

Выполняя операцию логического деления по основанию «условия протекания производственного процесса», получаем еще четыре видовых показателя: «ДПЦ … теоретическая», «ДПЦ … нормативная», «ДПЦ … плановая» и «ДПЦ … фактическая».

Показатель «ДПЦ … теоретическая» должен применяться для отображения таких условий протекания производственного процесса, при которых обеспечивается наиболее полное (оптимальное) использование ресурсов, применяемых для выполнения производственных операций. При расчете этого показателя следует исходить из следующих условий:

- квалификация рабочего полностью соответствует сложности выполняемой работы;

- потери рабочего времени по организационно-техническим причинам (поломка оборудования, отсутствие заготовки и т.п.) равны нулю;

- длительности операций равны технически обоснованным нормам времени.

Технически обоснованная норма времени устанавливается исходя из:

- наиболее рациональных действий рабочего;

- оптимально выбранных материала (например, по твердости), размера, заготовки, приспособления и инструмента;

- оптимальных режимов обработки (например, резания) ПТ;

- оптимальной организации обслуживания рабочего места.

Таким образом, значение показателя «ДПЦ … теоретическая» следует рассматривать в качестве эталонного, а условия, при которых оно рассчитывается, – эталонными.

Подчеркнем, что поскольку производственная операция выполняется как правило при участии человека, то даже при обеспечении эталонных условий технически обоснованную норму времени следует представлять средним значением и границами,  в пределах которых она может колебаться.

Поскольку создание, а, главное, соблюдение эталонных условий невозможно в принципе, то на практике применяют систему стандартов, с помощью которых следует устанавливать достаточно высокие требования к условиям производства. Такие условия по своему смыслу являются нормативными, т.е. соответствующими ряду долговременно действующих стандартов. Показатель «ДПЦ … нормативная» рассчитывается исходя из этих условий. Их отличие от эталонных состоит в том, что, например, показатели надежности оборудования и оснастки, стойкость инструмента, припуски заготовок и другие показатели задаются с помощью системы нормативных показателей, границы изменений которых шире, чем у эталонных.

Однако введение и соблюдение нормативных условий на практике требует определенного времени. Поэтому наряду с показателем      «ДПЦ … нормативная» следует использовать (в переходном периоде) также и показатель «ДПЦ … плановая». Расчет этого показателя ведется с использованием планируемых на некоторый период (например, квартал, полугодие, год) норм времени выполнения операций и потерь рабочего времени, максимально учитывающих ожидаемые условия производства.

Значение показателя «ДПЦ … фактическая» рассчитывается по данным наблюдений за протеканием производственного процесса в периоде, предшествующем планируемому.

Таким образом, к третьему классу показателей относятся:     «ДПЦ … теоретическая», «ДПЦ … нормативная», «ДПЦ … плановая», «ДПЦ … фактическая».

Для дальнейшей конкретизации видовых показателей ДПЦ продолжим операцию логического деления, приняв в качестве основания понятие «вид движения ПТ». В результате получаем еще четыре видовых показателя: «ДПЦ при параллельном виде движения ПТ»; «ДПЦ при последовательном виде движения ПТ»; «ДПЦ при параллельно-последовательном виде движения ПТ»; «ДПЦ при комбинированном виде движения ПТ». Сущность этих показателей вытекает из рассмотренных выше особенностей способов организации движения ПТ. Они образуют четвертый класс показателей ДПЦ.

Расположив классы показателей горизонтально, по уровням, и установив между ними связи, отражаемые стрелками, как это показано на рис. 1.4, получаем классификационный граф показателей ДПЦ. С помощью этого графа можно получить все множество показателей, необходимое для планирования и анализа производственного цикла. Для этого следует найти все пути, ведущие из его начальной вершины (0.0.) в конечные (4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4.). Полный перечень ключевых имен показателей приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Перечень ключевых имен показателей ДПЦ

| Код | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 0.0. | ДПЦ |
| 1.1. | «ДПЦ сложного производственного процесса» |
| 1.2. | «ДПЦ простого производственного процесса» |
| 2.1. | «ДПЦ … необходимая» |
| 2.2. | «ДПЦ … возможная» |
| 3.1. | «ДПЦ … теоретическая» |
| 3.2. | «ДПЦ … нормативная» |
| 3.3. | «ДПЦ … плановая» |
| 3.4. | «ДПЦ … фактическая» |
| 4.1. | «ДПЦ при последовательном виде движения ПТ» |
| 4.2. | «ДПЦ при параллельном виде движения ПТ» |
| 4.3. | «ДПЦ при параллельно–последовательном виде движения ПТ» |
| 4.4. | «ДПЦ при комбинированном виде движения ПТ» |

Поскольку ни над одним из понятий, отраженных показателями рис. 1.4, нельзя выполнить операцию логического  деления,  то  это  значит,  что каждый из них соответствует определенной производственной ситуации, а все их множество образует собой область определения показателя ДПЦ.

- С учетом выполненного выше анализа содержания и объема понятия      «производственный      цикл»     и    системы   показателей, характеризующих ДПЦ, формулу (1.1) можно переписать следующим образом:

- Тцq = fq [tшт.-кi, ni, nпi, m] , 				          (1.2)

- где fq – частное правило расчета ДПЦ, определенное для q-й ситуации;

- tшт.-кi – штучно-калькуляционное время i-й операции;                           i = 1, 2, 3, .., m;

- i – номер операции; i = 1, 2, 3, m;

- ni – размер партии запуска на i-ю операцию;

- nпi – размер передаточной партии с i-й на непосредственно следующую за ней, (i+1)-ю операцию;

- m – количество производственных операций.

- Под партией запуска понимается определенное количество ПТ одного наименования, обрабатываемое (или собираемое) на данной операции с однократной затратой подготовительно-заключительного времени.

- Под передаточной партией понимается часть партии запуска, прошедшая обработку на данной и транспортируемая на непосредственно следующую за ней операцию.

- На практике планирование ДПЦ необходимо требует учета связей между показателями различной природы (см. рис. 1.5). Они отражают главный принцип системного подхода к определению ДПЦ [4], именно:

- от реальной производственной системы через систему базовых понятий к ее теоретической модели;

- от теоретической модели к нормативной модели;

- от нормативной модели к модели планирования;

- от модели планирования к реальной производственной системе;

- от реальной производственной системы через наблюдения и анализ – к уточнению теоретической    модели.

Мт

Мн

РПС

Мрп

- Рис. 1.5. Система информационных связей между фрагментами области определения показателя «длительность производственного цикла»  (Мт – теоретическая модель РПС; Мн – нормативная модель РПС; РПС – реальная производственная система; Мрп – плановая модель РПС).

- Таким образом, процесс планирования (расчета) ДПЦ представляет собой сложную систему с информационными прямыми и обратными связями. Его схема представлена на рис. 1.6.

Из рис. 1.6 видно, что основу процесса планирования (расчета) составляет система показателей ДПЦ. Она задает структуру базы знаний и базы данных, используемых в блоке расчета и планирования ДПЦ, в реальных условиях, а также в блоках учета и анализа.

База знаний представляет собой совокупность правил расчета и планирования показателей ДПЦ. Эти правила образуют аппарат расчета и планирования.

БП ДПЦ

ИБ

БЗ

БД

БРП

БА

БУ

РПС

Рис. 1.6. Схема планирования показателя «длительность производственного цикла» (БП ДПЦ – блок показателей ДПЦ; ИБ – информационная база; БЗ – база знаний; БД – база данных; БРП – блок расчета и планирования; РПС – реальная производственная система; БУ – блок учета; БА – блок анализа).

Информационная база содержит массивы данных, соответствующих значениям первичных показателей в определенных ситуациях, охваченных областью определения показателя ДПЦ.

Блок расчета и планирования выполняет две функции –  расчетную  и оценочную. Первая из них необходима для расчета набора значений ДПЦ, вторая – для выбора из них оптимального. Оптимальное значение показателя поступает в реальную производственную систему и в блок анализа и является для него директивным. На выходе системы формируются фактические значения ДПЦ. Они фиксируются блоком учета и передаются в блок анализа, в котором сопоставляются с плановыми. Результаты сопоставления по каналам обратной связи поступают в блоки расчета и планирования, реальную производственную систему, информационную базу, блоки учета и анализа. Информация обратной связи используется для выработки и принятия управленческих решений в коротком (или краткосрочном) и продолжительном (или долгосрочном) периодах работы предприятия, а также для последующего пополнения базы данных.

Короткий период характеризуется тем, что отдельные ресурсы производства являются в плановом периоде фиксированными (производственные площади, оборудование, технологии). Это значит, что производство подчинено выполнению договорных обязательств, а принятые ранее управленческие решения направлены на выполнение оперативно-календарного плана обработки партий запуска. Поскольку в коротком периоде основной капитал и технологии выступают в качестве фиксированных (почти неуправляемых) факторов, то, следовательно, значения показателей ДПЦ должны включать резервное время. Его отсутствие делает процесс производства ненадежным и плохо управляемым. Это время обычно включает макрорезерв (время вторых (третьих) смен, выходные и праздничные дни) и микрорезерв (время, компенсирующее воздействие таких факторов, как поломки оборудования, неполное соответствие квалификации рабочего характеру выполняемой им работы и т.п.). От того, насколько в ДПЦ обоснованно учтено резервное время, зависит надежность плана-графика выпуска продукции, являющегося важнейшим инструментом организации и управления производством в коротком периоде.

Продолжительный период характеризуется тем, что предприятию еще предстоит в нем функционировать. Поэтому плановые решения носят долгосрочный (стратегический) характер и состоят в выборе показателей качества нового продукта, оценки совокупного спроса и собственной доли рынка, потребности в новой технологии, дополнительном оборудовании и площадях, а также потребности в рабочей силе.

Анализ разработки долгосрочного плана развития принято начинать с выявления «узких мест» и оценки необходимости и способов их «расшивки».

Традиционно под «узким местом» принято понимать группу оборудования (рабочих мест), располагаемый фонд времени, которой меньше станкоемкости (или трудоемкости) обработки планового количества ПТ:

Кго=ФргоТпп ,									 (1.3)

где Кго – коэффициент пропускной способности группы оборудования;

Фрго – располагаемый фонд времени группы оборудования (рабочих мест);

Тпп – станкоемкость планового выпуска продукции.

В [19] показано, что такой подход является неточным, так как не отражает существенных особенностей дискретного производственного процесса. Более конструктивным, в особенности с учетом необходимости проектирования технологических процессов и системы оперативного управления производством, является другое определение «узкого места», основанное на понятии «системная производительность операции». Показатель системной производительности операции  рассчитывается по формуле:

νic=max[θini∗tшт.−кi+tпi],					 (1.4)

где Vic – системная производительность i-ой операции (индекс ЧПП опущен);

i – длительность шага планирования (смена, сутки, декада, месяц, квартал, год), устанавливаемая в зависимости от конструктивно-технологический характеристик ПТ и типа производства;

ni – размер партии запуска на i-ю операцию;

tшт.-кi – штучно-калькуляцонное время обработки ПТ на i-й операции;

tпi – потери рабочего времени на i-й операции, включающие потери времени, зависящие от рабочего и объективно обусловленные потери времени, присущие различным видам движения ПТ в дискретном производстве1.

В чем же состоит преимущество показателя Vic? Дело в том, что знаменатель (1.4)  представляет собой время полной занятости i-й операции обработкой партии запуска ПТ данного наименования, т.е. время (период) оборота партии ПТ, которое, в конечном счете, определяет возможный суммарный выпуск продукции в течение времени, равного длительности шага планирования. Кроме того, выявив

«узкое место» и приняв меры для его «расшивки», мы, в общем случае, должны «расшивать» еще несколько «узких мест». Это значит, что если на начальном этапе «расшивка узкого места» достигается за счет перехода, например, от последовательного к параллельно-последовательному виду движения ПТ, то переход к параллельному виду движения ПТ уже требует применения новой технологии, оборудования и, следовательно, новой системы управления производством, а, возможно, и предприятием.

Для того, чтобы получить более полное представление о факторах, которые следует учитывать при подготовке решений о «расшивке узких мест» и разработке оперативно-календарных планов, целесообразно более подробно рассмотреть элементы времени занятости операции. Оно согласно формуле (1.4) включает tшт.-кi  и  tпi.

Под штучно-калькуляционным временем принято понимать время, отводимое на выполнение данной операции с учетом определенных организационно-технических условий, соответствующих эксплуатационным возможностям оборудования, оснастки и инструмента [6, 7]. Структура штучно-калькуляционного времени представлена на рис. 1.7.

0.0. tшт.-к

1.1. tпз

1.2. tшт

2.1. tоп

2.2. tобс

2.3. tотд

3.2. tвсп

3.1. tосн

3.3. tто

3.4. tоо

Рис. 1.7. Структура штучно–калькуляционного времени (tшт.-к – штучно–калькуляционное время; tпз – подготовительно-заключительное время; tшт – штучное время; tоп – оперативное время; tобс – время обслуживания рабочего места; tотд – время на отдых;     tосн – основное время; tвсп – вспомогательное время; tто – время технического обслуживания; tоо – время организационного обслуживания).

Подготовительно-заключительное время (tпз) – это время, затрачиваемое рабочим на подготовку партии запуска к обработке (сборке) и на окончание ее обработки (ознакомление с нарядом, работой, чертежом); получение и сдача заготовок, приспособления и инструмента, их установка и снятие, сдача в цеховую кладовую; предъявление работы контролеру ОТК). Численное значение показателя  tпз всегда устанавливается на основе статистического анализа хронометражных наблюдений.

Оперативное время (tоп) включает основное (tосн) и вспомогательное (tвсп) время.

Основное (технологическое) время (tосн) – это время, непосредственно затрачиваемое на изменение геометрических форм (физических и других свойств) ПТ, взаимного расположения деталей при сборке и т.д.   Характерной   особенностью   основного   времени  является  его повторяемость  с  каждым  ПТ.   Оно   может   быть машинным, машинно-ручным и ручным. Численное значение машинного времени весьма приближенно [8, 9, 10] устанавливается как с помощью технических расчетов, так и  на основе анализа хронометражных наблюдений.

Вспомогательное время (tвсп) – это время, затрачиваемое рабочим на выполнение повторяющихся технологических элементов операции (время на установку, закрепление, снятие детали; подвод и отвод инструмента; промеры детали и т.д.). Численное значение показателя tвсп устанавливается на основе статистического анализа хронометражных наблюдений.

Время обслуживания рабочего места (tобс) включает время технического и организационного обслуживания. Численное значение tобс  устанавливается только на основе статистического анализа хронометражных наблюдений.

Время технического обслуживания рабочего места (tто) – это время, затрачиваемое рабочим на смену инструмента при заступлении, регулировку и подналадку станка, приспособления, заточку инструмента (при отсутствии централизованной заточки). Численное значение показателя tто устанавливается  только на основе статистического анализа хронометражных наблюдений.

Время организационного обслуживания рабочего места (tоо) – это время, затрачиваемое рабочим на уход за рабочим местом в течение смены (раскладка и уборка инструмента в начале и в конце смены; уборка рабочего места (сметание стружки); смазка станка; передача смены и т.п.). Численное значение показателя tоо устанавливается только на основе статистического анализа хронометражных наблюдений.

Потери рабочего времени (tпi) складываются из его затрат на непроизводительную работу, не предусмотренную сменным заданием рабочему, но ставшую необходимой по организационно-техническим причинам и простоев рабочего. Простои рабочего могут быть обусловлены ошибками оперативно-календарного планирования, случайными выходами из строя станка, приспособления, ожидания устранения технологических причин брака, несвоевременной подвозкой заготовок, позднего начала рабочей смены, ее раннего окончания и т.д. Эти потери времени возникают случайно, а их численные значения могут быть установлены только на основе статистического анализа хронометражных наблюдений процесса производства.

Структура показателя tпi, включает потери времени, зависящие от рабочего (обусловленные запаздыванием начала работы и ранним ее окончанием, его отвлечениями от основной деятельности, несвоевременным получением инструмента, чертежей и т.д.). Кроме того, оно в общем случае включает время микро- и макропростоев, возникающих на рабочих местах при различных видах движения ПТ в ЧПП. Последний вид потерь [19] может рассматриваться как резерв времени, используемый (при необходимости) для производства ПТ других наименований, не предусмотренных первоначальным планом.

Анализ рассмотренных элементов структуры затрат времени на обработку партии запуска ПТ показывает, что при расчете и планировании ДПЦ и разработке календарных планов целесообразно применять агрегированный показатель «длительность операции», рассчитываемый по формуле:

ti=tшт.-кiК1∗К2∗К3∗К4 ,						          (1.5)

где ti – длительность i-й операции;

tшт.-кi – штучно-калькуляционное время обработки (сборки) одного ПТ на i-й операции;

К1 – количество рабочих мест, занятых на операции;

К2 – количество единиц оборудования, занятых на рабочем месте;

К3 – количество одновременно обрабатываемых ПТ на единице оборудования;

К4 – коэффициент использования рабочего времени.

Если значения К1, К2 и К3 – известные из технологической документации величины, то значения tшт.-кi и К4 – величины случайные. Поэтому и показатель ti можно рассматривать в качестве случайной величины, распределенной вследствие случайного воздействия на нее большого количества факторов по нормальному закону [9].

Анализ формулы (1.5) позволяет принять еще одно важное допущение. Поскольку показатель «длительность операции» как бы «аккумулирует» все возможные затраты времени, то при расчетах ДПЦ можно предположить, что размеры значений партий запуска и передаточных партий можно рассматривать в качестве постоянных величин. В обоснование такого предположения можно привести следующие аргументы. Например, рабочее место простаивает из-за случайной поломки инструмента. Поскольку этот фактор приводит к потерям рабочего времени (к уменьшению значения коэффициента К4), то это равносильно тому, что время, необходимое для обработки партии запуска (tini), соответственно возрастает. Поэтому при планировании и расчетах ДПЦ показатели tшт.-кi, К4 и ti можно классифицировать по ряду таких же видовых признаков, что и показатели ДПЦ. Классификационный граф показателя «длительность операции» приведен на рис. 1.8. Аналогичным образом можно классифицировать показатели «штучно-калькуляционное время» и «коэффициент использования рабочего времени».

Очевидно, что в общем случае значение теоретической ДПЦ меньше нормативной, значение нормативной – меньше или равно значению плановой, а значение плановой – меньше или равно значению фактической. Это значит, что в краткосрочном периоде следует использовать только плановые и фактические значения показателей, а в долгосрочном – всю их совокупность. Следовательно, переход от показателей краткосрочного к показателям долгосрочного периода составляет сущность перспективного планирования значений показателя ДПЦ.

Таким образом, поскольку численные значения первичных показателей всегда включают случайные погрешности, обусловленные действующими случайными факторами, то расчетное значение ДПЦ также будет содержать случайную компоненту, а действительное (фактическое) значение будет находиться в некоторых границах, задаваемых его минимальным и максимальным значениями. На практике   плановое   значение   показателя   ДПЦ  всегда  задается  его средним значением, представляющим собой время за которое можно (следует) изготовить партию ПТ, равную или кратную объему заказа. Очевидно,   что   поскольку   действительное   значение  этого  времени

априорно неизвестно, то его фактическое значение практически никогда не совпадает с расчетным, т.е. оно может быть меньше или превышать его. В первом случае продукция будет пролеживать на складе и предприятие понесет убытки, обусловленные как необходимостью ее хранения, так и недоиспользованием основных фондов и иммобилизацией оборотных средств из-за увеличения периода их оборачиваемости. Во втором случае убытки возникают из-за потери деловой репутации, влекущей за собой снижение выручки, роста постоянных издержек, приходящихся на единицу продукции, и снижения прибыли. Поэтому задача состоит в том, чтобы определить границы возможных значений планового показателя ДПЦ, а внутри этих границ найти такое его значение, которое бы с некоторой надежностью гарантировало обработку партии запуска (изготовление заказа) за время, меньшее чем то, которое определено планом (т.е. обусловлено договором поставки).

Итак, пусть известно, что в результате расчетов получено некоторое возможное при определенных условиях значение ДПЦ – Тцр. Пусть также известен плановый (директивный) срок обработки партии запуска или выполнения заказа – Тцп. Но поскольку, как уже отмечалось, производственный процесс протекает под воздействием ряда случайных факторов, то на практике требуется оценить, какова вероятность того, что Тцр < Тцп. Чтобы решить такую задачу, необходимо найти функцию распределения случайной величины Тцр, т.е.

Ф(Тцр) = Р(Тцр < Тцп),							 (1.6)

с помощью которой можно найти искомую вероятность. В математической статистике [9] доказано, что если некоторый сложный объект характеризуется сравнительно большим количеством переменных, изменяющихся под воздействием ряда случайных факторов, распределенных по любым законам и сравнимых по порядку дисперсий, то закон распределения суммы (а ДПЦ представляет собой сумму отрезков неперекрываемых времен обработки партии запуска) оказывается близким к нормальному. Поэтому, если оценить среднее значение полученного результата и его среднеквадратическое отклонение (СКО), то для определения планового значения показателя Р(Тцр < Тцп) можно воспользоваться табличными значениями интеграла нормального распределения. Однако организационно-экономический смысл рассматриваемой задачи требует оптимизации затрат, соответствующих некоторому риску, численно характеризуемому значением Р(Тцр< Тцп). Так как разность (Тцп - Тцр) положительна и представляет собой некоторый резерв времени, то оценка его оптимальной величины может быть найдена одним из методов теории управления запасами [8].

Поскольку на практике возможны ситуации, когда (Тцр < Тцп) и (Тцр > Тцп), то изготовитель может нести убытки С1, обусловленные превышением Тцп над Тцр и С2, обусловленные превышением Тцр над Тцп. Согласно [8] С1 и С2 можно найти из выражений:

С1=с10Тцп(Тцп-Тцр)ϕ(Тцр);						 (1.7)

С2=с2Тцп∞(Тцр-Тцп)ϕ(Тцр),						 (1.8)

где с1 – затраты (расходы) на создание единицы резервного времени ДПЦ;

с2 – затраты (убытки) от недостатка единицы времени;

ϕ(Тцр) – плотность распределения Тцр.

С – суммарные потери будут равны:

С=C1+C2.									 (1.9)

Подставив в (1.9) выражения (1.7) и (1.8) и отыскав minС, получаем согласно [8], что

- Р(Тцр<Тцп)=с2с1+с2 .	 			                 	        (1.10)

Но поскольку определенному значению показателя Р(Тцр < Тцп) соответствует определенное табличное значение tр – коэффициента, задающего возможный размах Тцр в СКО, то справедливо равенство:

- tр=Тц−Тцрσ(Тцр) ,	 			                 		        (1.11)

где Тц  – некоторое значение ДПЦ из интервала (Тцmin , Тцmax);

Тцр – среднее значение ДПЦ, полученное расчетным путем;

(Тцр) – СКО Тцр.

В формуле (1.11) неизвестным является Тц. Заменяя Тц на Тцоп и, имея ввиду, что значение tр соответствует оптимальному значению Р(Тцр < Тцп), а также рассчитав СКО Тцр, формулу (1.11) можно переписать следующим образом:

- Тцоп = Тцр + tр(Тцр),	        	        			        (1.12)

где Тцоп  – оптимальное по критерию средних затрат время выполнения заказа, принимаемое в качестве планового;

tр(Тцр) – оптимальный плановый резерв времени, с помощью которого обеспечивается страхование риска несвоевременной обработки партии запуска.

Для расчета (Тцр) можно воспользоваться методом статистической линеаризации [17], сущность которого состоит в следующем. Если известна зависимость

- у = f (x1, x2, .., xi, .., xn),	        	        			        (1.13)

то в первом приближении

σ2(y)=i=1n∂y∂xi2σ2(xi),					        (1.14)

где σ2(y) – дисперсия у;

∂y∂xi – коэффициент влияния, рассчитываемый путем подстановки в частную производную среднего значения xi;

σ2(xi) – дисперсия xi.

Поскольку аналитические зависимости ДПЦ от обусловливающих ее переменных известны для всех видов движения ПТ, то, применяя к ним процедуру (1.14), можно оценить сначала σ2(Тцр), а затем и СКО Тцр:

σ(Тцр)=σ2(Тцр).			                  	        (1.15)

С учетом (1.15) получаем:

Тцmin = Тц + tр(Тцр);	        	        			        (1.16)

Тцmax = Тц - tр(Тцр),	        	        			        (1.17)

где Тцmin, Тцmax – соответственно минимальное и максимальное значения ДПЦ, т.е. возможные границы разброса значения ДПЦ.

Рассчитав значение Тцоп, можно начинать разработку календарного плана-графика выпуска продукции не эмпирическими приемами, а на основе системы структурированных аналитических процедур.

Сущность предлагаемого авторами нового подхода к решению рассматриваемой задачи в случае простого ЧПП состоит в следующем.

Так как плановый срок окончания обработки партии запуска (выполнения заказа) является априорно известным (т.е. заданным), то производя от него обратный отсчет времени, равный Тцоп, фиксируя при этом часы суток (даты) времени, можно определить плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП. Выполнив далее ряд расчетов средних значений ДПЦ при условиях, что i = 2, 3, 4, .., m-1, можно получить средние значения времен обработки партий запуска на операциях N N 2, 3, 4, .., m-1, где (m-1) – номер предпоследней операции ЧПП. Теперь, выполнив обратный отсчет времен, можно рассчитать их плановые сроки начала обработки на операциях N N 2, 3, 4, .., m-1. Определив таким образом плановые сроки начал и окончаний обработки партий запуска на всех операциях ЧПП, можно рассчитать и сроки начал и окончаний обработки каждого ПТ на каждой операции ЧПП, используя информацию о длительностях операций над одним ПТ, виде движения ПТ, размерах партий (запуска и передаточных) и операционных резервах времени на каждой из операций, рассчитанных по методике, изложенной в [19]. Располагая такой информацией, можно составить план-график выпуска продукции и спланировать дозагрузку рабочих мест ПТ другого наименования или из другого заказа.

В случае сложного производственного процесса сущность решения рассматриваемой задачи состоит в следующем. Сначала выполняется его декомпозиция, т.е. находятся технологические цепочки, ведущие из первых операций начальных ЧПП в финишную операцию финишного ЧПП. Затем рассчитываем средние значения ДПЦ обработки партий запуска в этих цепочках и, применяя рассмотренные выше процедуры, определяем сроки начала и окончания обработки партий запуска на всех операциях сложного производственного процесса.

На заключительном этапе расчетов следует выполнить распределение общего резерва времени tр(Тцр) между отдельными ЧПП. Эта задача в общем случае не может быть решена аналитически и поэтому на практике решается методом экспертных оценок.

В основу предлагаемого в данной работе подхода к определению частных резервов времени отдельных ЧПП положено допущение о том, что для определенных типов производств показатели надежности (безотказности) функционирования операций (рабочих мест) можно в первом приближении считать достаточно близкими по своим средним значениям [7, 10, 11, 15]. Поэтому частные резервы времени отдельного ЧПП предлагается рассчитывать пропорционально доле количества совершаемых в нем операций в общем количестве операций, совершаемых в сложном производственном процессе.

2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Очевидно, что практическая реализация принципов расчета ДПЦ, изложенных в главе 1, требует соответствующего информационного обеспечения.

Под информационным обеспечением в данной работе понимается система данных, отражающая существенные особенности структурной производственной единицы, внутренней и внешней среды, в которых она функционирует. Кроме того, эта система должна содержать информацию особого рода, предписывающую правила сбора и обработки данных, их использование для получения оценок состояния структурной производственной единицы и условий, в которых она функционирует. Речь идет, таким образом, о знаниях. Следовательно, практическая реализация принципов расчета ДПЦ, изложенных в     главе 1, требует системы информационного обеспечения, включающую базу знаний и базу данных.

База знаний включает фактуальные знания и метазнания.

Фактуальные знания отражают широко известные специалистам обстоятельства (условия) и сведения. Их принято называть текстовыми, имея ввиду их достаточную освещенность в специальной справочной литературе или возможность их сбора. Но для того, чтобы их использовать в практической деятельности, следует руководствоваться здравым смыслом – специальным и общим. Здравый смысл, как известно, является синтезом достаточно больших массивов сведений, часть которых не может быть, строго говоря, систематизирована и обобщена. Такого рода знания принято называть метазнаниями. Специалисты считают, что они могут успешно конкретизироваться и интерпретироваться экспертами. Поэтому применение метазнаний – это процесс применения знаний и предположений для получения новых знаний.

База данных включает информацию об условиях, в которых функционирует объект, т.е. характеризует его внешнюю и внутреннюю среду.

Рассмотрим некоторые структурные аспекты информационного обеспечения.

База знаний в первом приближении может быть представлена блоками БЗ-1 и БЗ-2.

БЗ-1 – блок метазнаний. В контексте данной работы к метазнаниям относятся: концептуальная модель функционирования структурной производственной единицы, применяющей дискретные технологии; система классификации видов движения ПТ в дискретном производстве; система классификации показателей ДПЦ, предназначенных для практического применения; экспертная система.

БЗ-2 включает критерии или систему критериев качества вариантов расчета, базовые модели (формулы расчета ДПЦ и других показателей), правила, обеспечивающие возможность их отбора, а также, стоящие несколько обособленно, модели подготовки исходной информации.

База данных включает блоки БД-1 и БД-2.

Блок БД-1 содержит информацию о внешней среде (данные о потребителях продукции и условиях поставки).

Блок БД-2 представляет собой конечное множество первичных показателей производственной системы, рассматриваемых в качестве условно независимых от внешней среды. Оно (множество) объединяет конструкторскую и технологическую документацию, нормы штучно-калькуляционного времени обработки ПТ, эксплуатационного обслуживания рабочих мест (оборудования) и показатели их надежности, брака (выхода годных), расхода ресурсов (энергии, пара, сжатого воздуха, материалов, инструмента, запасных частей, межоперационных заделов), планы выпуска продукции и др.

Рассмотрим более подробно некоторые прикладные аспекты информационного обеспечения, важные с точки зрения расчета ДПЦ, показателей календарного плана и загрузки оборудования, обратив внимание на структуру базы данных.

Эффективное использование совокупности данных требует их соответствия определенным условиям функционирования структурной производственной единицы. Для  выполнения этого требования информацию следует представлять в виде определенных массивов (файлов), в которых реквизиты данных упорядочены определенным образом. К ним в первую очередь относятся такие массивы, как: «Готовая продукция», «Портфель заказов», «Применяемость», «Технология», «План», «Показатели ДПЦ».

Массив «Готовая продукция» формируется на основе данных, содержащихся в конструкторской документации, и содержит реквизиты:

- «номер чертежа»;

- «код готовой продукции»;

- «наименование готовой продукции»;

- «дата начала промышленного производства»;

- «дата прекращения промышленного производства».

Массив «Портфель заказов» формируется на основе договоров поставок продукции и содержит реквизиты:

- «код и наименование изделия (сборочной единицы, детали)»;

- «код, наименование и реквизиты покупателя»;

- «санкции (штраф) за единицу просроченного времени поставки».

Массив «Применяемость» формируется на основе конструкторских спецификаций и включает реквизиты:

- «номер чертежа ПТ входящего (сборочной единицы, детали)»;

- «код ПТ входящего»;

- «наименование ПТ входящего»;

- «номер чертежа ПТ принимающего (изделие, сборочная единица)»;

- «код ПТ принимающего»;

- «наименование ПТ принимающего».

Массив «Технология» формируется на основе технологической маршрутной документации.

Он включает следующие реквизиты:

- «номер чертежа»;

- «код ПТ»;

- «наименование ПТ»;

- «код цеха-изготовителя»;

- «наименование цеха-изготовителя»;

- «код участка»;

- «наименование участка»;

- «код ЧПП»;

- «наименование ЧПП»;

- «код операции»;

- «наименование операции»;

- «код рабочего места»;

- «наименование рабочего места»;

- «количество рабочих мест на данной модели»;

- «код модели оборудования»;

- «наименование модели оборудования»;

- «сменный эффективный фонд времени работы оборудования» («шаг планирования»);

- «количество одновременно обрабатываемых ПТ на единице оборудования»;

- «единица измерения времени»;

- «среднее значение штучно-калькуляционного времени»;

- «среднеквадратическое отклонение штучно-калькуляционного времени»;

- «среднее значение коэффициента использования рабочего времени операции»;

- «среднеквадратическое отклонение коэффициента использования рабочего времени операции».

Отметим, что в описании данного массива имена реквизитов «штучно-калькуляционное время» и «коэффициент использования рабочего времени» в целях экономии места даны в свернутом виде. На практике в базу данных следует вводить их специфицированные наименования. Поэтому рассмотрим этот вопрос подробнее.

Очевидно, что для характеристики необходимых условий выполнения производственной операции следует применять показатель «необходимое … штучно-калькуляционное время», а для характеристики реально достижимых условий – показатель «возможное … штучно-калькуляционное время».

Показатель «теоретическое штучно-калькуляционное время» следует, как уже говорилось, устанавливать с учетом наиболее рациональных организационно-технических условий выполнения работы и наиболее полном использовании технических возможностей единицы оборудования1. При проектировании показателя «нормативное штучно-калькуляционное время», кроме уже рассмотренных, следует учесть данные хронометражных наблюдений за выполнением рабочих нетехнологических операций, чья квалификация наиболее полно отвечает требованиям обслуживания рабочих мест. Поэтому показатель «нормативное штучно-калькуляционное время» является ориентиром при разработке показателя «плановое штучно-калькуляционное время». Значение этого показателя следует устанавливать с учетом выполнения плана мероприятий, направленных на повышение организационно-технического уровня производства и экспертных оценок значений показателя «фактическое штучно-калькуляционное время». Оно должно отражать условия, в которых будет выполняться производственная операция в планируемом (коротком) периоде.

Показатель «фактическое штучно-калькуляционное время» характеризует фактически сложившиеся условия выполнения производственной операции, а его значение устанавливается методами статистического анализа и экспертизы фактических затрат времени на обработку ПТ и обслуживание рабочего места.

Здесь опять-таки следует отметить, что показатели штучно-калькуляционного времени, имена которых включают термины «теоретическое», «нормативное», предназначены для использования в перспективном (долгосрочном) планировании. В календарном (оперативном) планировании используется показатель «плановое возможное штучно-калькуляционное время», среднее значение которого устанавливается, как правило, экспертами с учетом значений как фактического, так и нормативного штучно-калькуляционного времени и ожидаемых условий производства.

Сказанное в полной мере относится и к показателю «коэффициент использования рабочего времени».

На практике, т.е. в конкретных производственных условиях, рассмотренные обстоятельства учитываются эмпирически, т.к. то или иное значение показателя «плановое необходимое штучно-калькуляционное время» обусловливает не только результаты расчетов календарных планов выпуска продукции, но и показатели фонда оплаты труда основных производственных рабочих. Поэтому в ведомость норм времени и расценок (цеха, участка) обычно вводится так называемый коэффициент напряженности нормы времени, значения которого задаются интервально и изменяются в течение планового периода в соответствии с ожидаемыми изменениями условий производства. Например, если коэффициент напряженности нормы времени в первом квартале текущего года равен 1,4, в четвертом – 1,05, а значение нормативного штучно-калькуляционного времени принято за 1, то с учетом коэффициента напряженности нормы штучно-калькуляционного времени, минимальное значение плановой необходимой нормы времени будет равно 1,05, а максимальное – 1,4 ед. вр. Соответствующим образом изменится и оплата труда рабочего.

Так на практике реализуется эмпирический метод экспертных оценок, то для придания большей валидности (состоятельности) значению планового необходимого штучно-калькуляционного времени целесообразно использовать широко применяемый научно обоснованный метод экспертных оценок в сочетании со статистическим анализом, основанном на регулярных наблюдениях за функционированием рабочих мест. Пример наблюдательного листа, позволяющего реализовать такой подход в массовом, крупносерийном и серийном типах производств, приведен в таблице 2.1. Обработка данных, полученных с помощью такого наблюдательного листа, методами математической статистики [9] в сочетании с классическим методом экспертных оценок [16] позволяет получить оценки вероятного размаха значений не только штучно-калькуляционного времени, но и коэффициента использования оборудования (рабочего места).

В мелкосерийном и единичном типах производств, характеризующихся постоянной значительной сменяемостью производимой  продукции,   для  определения  значения   показателя планового необходимого штучно-калькуляционного времени следует применять классический метод экспертных оценок1.

Таблица 2.1

| № | Наблюдаемые элементы | Номер наблюдения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стр. | затрат времени | 1 | 2 | 3 | .. | N |
| 1 | tпз – подготовительно-заключительное время |  |  |  |  |  |
| 2 | tосн – основное время |  |  |  |  |  |
| 3 | tвсп – вспомогательное время |  |  |  |  |  |
| 4 | tоп – оперативное время (tоп = tосн + tвсп) |  |  |  |  |  |
| 5 | tто – время технического обслуживания рабочего места |  |  |  |  |  |
| 6 | tоо – время организационного обслуживания рабочего места |  |  |  |  |  |
| 7 | tобсл – время обслуживания рабочего места tобсл = tто + tоо |  |  |  |  |  |
| 8 | tотд – время отдыха рабочего |  |  |  |  |  |
| 9 | tшт.–кi = tпз+ tосн + tобсл + tотд |  |  |  |  |  |
| 10 | tпр – раннее окончание работы |  |  |  |  |  |
| 11 | tпп – позднее начало работы |  |  |  |  |  |
| 12 | tож1 – время ожидания рабочим технолога ввиду появления брака |  |  |  |  |  |
| 13 | tож2 – время ожидания рабочим сменного задания |  |  |  |  |  |
| 14 | tож3 – время ожидания рабочим наладчика |  |  |  |  |  |
| 15 | tож4 – время ожидания рабочим ремонта станка |  |  |  |  |  |
| 16 | tож5 – время замены приспособления |  |  |  |  |  |
| 17 | tож6 – время ожидания рабочим инструмента |  |  |  |  |  |
| 18 | tож7 – время ожидания рабочим заготовок |  |  |  |  |  |
| 19 | tпот – прочие потери рабочего времени |  |  |  |  |  |

Согласно этому методу Х – оценка среднего значения показателя Х определяется по формуле:

Х3=Хmin+4∗Хнв+Хmax6,	        	        			 	 (2.1)

а в случае использования двух оценок – по формуле:

Х2=3∗Хmin+2∗Хmax5.	        	        			 	 (2.2)

Оценки дисперсии и среднеквадратического отклонения при использовании трех и двух оценок определяются по формулам:

σ32(Х)=Хmax−Хmin62;	        	        			 	 (2.3)

σ22(Х)=0,04∗(Хmax−Хmin)2.	        	        			 (2.4)

СКО рассчитывается по формулам:

σ3(Х)=Хmax−Хmin62;	        	        			 	 (2.5)

σ2(Х)=0,02∗(Хmax−Хmin)2,	        	        		 	 (2.6)

где Хmax, Хmin, Хнв – соответственно оценки максимального, минимального и наиболее вероятного значений показателя Х;

Х2, Х3 – соответственно оценки средних значений (математических ожиданий) при использовании трех- и двухточечных оценок показателя Х;

σ32(Х), σ3(Х), σ22(Х), σ2(Х) – соответственно дисперсии и СКО при использовании двух- и трехточечных оценок показателя Х.

Массив «План» в общем случае включает подмассивы: «Перспективный план производства», «Годовой план производства», «Квартальный план производства», «Месячный план производства», «План-график производства продукции».

Для целей календарного планирования разрабатывается план-график выпуска продукции. Этот подмассив в общем случае включает следующие реквизиты:

- «номер чертежа»;

- «код ПТ»;

- «наименование ПТ»;

- «код цеха-изготовителя»;

- «наименование цеха-изготовителя»;

- «код участка-изготовителя»;

- «наименование участка-изготовителя»;

- «код ЧПП»;

- «наименование ЧПП»;

- «дата выпуска»;

- «смена N»;

- «количество»;

- «единица измерения».

Если план-график разрабатывается на месяц, то срок изготовления заказа, отражаемого реквизитом «дата выпуска», и размер заказа, отражаемый реквизитом «количество», рассматриваются в качестве априорно заданных, т.е. плановых или директивных.

Если известен плановый выпуск изделий (сборочной единицы) за некоторый период, собираемый сборочным цехом (участком), то для определения плановых выпусков сборочных единиц и деталей следует использовать массив «Применяемость» и произвести обработку этих массивов с помощью специальной процедуры, основанной на методах матричного исчисления1. Сущность этой процедуры состоит в следующем. Пусть Ао = (а1, а2, .., аi, .., аn) – вектор плана выпуска продукции на некоторую дату, где   аi – задаваемое планом число изделий i-го наименования. По этому вектору необходимо определить вектор запуска V = (v1, v2, .., vi, .., vm), где компоненты вектора V – количество сборочных единиц и деталей, изготовление которых необходимо для сборки изделий, представленных вектором А. Размерности векторов А и V различны, причем m > n. Поэтому следует ввести вектор Ао = (а1, а2, .., аi, .., аn, 0, .., 0), получаемый из вектора А приписыванием (m - n) нулей в качестве последних компонент. Тогда, если V – вектор запуска, то АV – вектор, определяющий число всех тех сборочных единиц и деталей, которые должны поступить на сборку, чтобы обеспечить выпуск изделий в количествах заданных вектором А. Тогда справедливо выражение:

Ао = V - АV = V(I - A), 					 	 (2.7)

откуда

V = Ао(I - A)-1, 						 	 	 (2.8)

где I – единичная матрица размерности (m х n).

Вполне понятно, что на современном машиностроительном предприятии расчеты по формуле (2.8) выполняются с помощью ЭВМ. Если теперь полученный рассмотренным образом массив «наложить» на массив «Технология», то получим еще и технологические маршруты изготовления деталей, сборочных единиц и изделий, специфицированные по различным ПТ, цехам, участкам, ЧПП, операциям, рабочим местам и видам оборудования.

Нетрудно видеть, что процесс решения системы (2.8) отражает (формально) логику процедуры декомпозиции сложного производственного процесса. В результате ее выполнения выделяются все технологические цепочки, ведущие из начальных операций начальных ЧПП в конечную операцию конечного ЧПП. Кроме того, располагая соответствующей базой знаний и данными, представленными в рассмотренных выше массивах, а также вычислительной техникой, расчеты показателей ДПЦ, планов-графиков выпуска продукции и плановых показателей загрузки рабочих мест (оборудования) могут выполняться регулярно. Сопоставление плановых и фактических данных и анализ отклонений позволяет поддерживать базу данных в актуальном состоянии.

- 3. ТЕХНОЛОГИЯ РАСЧЕТА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА, КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАГРУЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ

В процессе разработки календарного плана на предприятиях, применяющих дискретные технологии, необходимо решить следующие задачи:

- выполнить расчеты ДПЦ;

- согласовать срок выполнения заказа. Под заказом понимается партия ПТ, являющаяся готовой продукцией для изготовителя. В качестве изготовителя рассматриваются: предприятие, если заказ предназначен для сторонней организации, или же цех (участок), для которого партия ПТ является промежуточным продуктом (отливки, заготовки, детали, сборочные единицы), подлежащие дальнейшей обработке (сборке) другим цехом (участком).

Очевидно, что срок поставки партии готовой продукции конечному потребителю обусловливает сроки изготовления соответствующих партий деталей и сборочных единиц, входящих в состав готовой продукции.

Решение данной задачи отличается рядом особенностей.                Во-первых, она не имеет строго формального решения, так как договор поставки в окончательном варианте оформляется на основе переговоров. Во-вторых, в договоре поставки всегда предусматриваются санкции, применяемые при его нарушении.                 В-третьих, согласовывая срок выполнения заказа, изготовитель, как правило, уже в неявной форме предусматривает некоторый резерв времени;

- уточнить производственную возможность изготовителя. Дело в том, что этапу разработки календарного плана выпуска готовой продукции всегда предшествует этап текущего (годового, квартального) планирования, а текущий план разрабатывается с учетом ряда важных обстоятельств. Во-первых, планирование годовых (квартальных) объемов производства выполняется на основе информации о доле рынка, определяемой на этапе перспективного планирования.                  Во-вторых, предприятие, даже эффективно функционирующее в условиях рыночной экономики, использует располагаемую производственную мощность, как правило, на 65-75 % и, следовательно, имеет возможность ускорения хода производства, т.е. сокращения затрат времени на выполнение заказа без дополнительных капитальных вложений. Поэтому для уточнения производственных возможностей предприятия, его цехов и участков необходимо выполнить расчеты, позволяющие оценить затраты времени на изготовление партии (заказа) готовой продукции и затраты времени на изготовление соответствующих партий деталей и сборочных единиц. Другими словами, необходимо выполнить расчеты ДПЦ изготовления партий ПТ в совокупном производственном процессе, объединяющем в единую систему цехи и участки, в которых выполняются отдельные ЧПП. В-третьих, особенность этой задачи состоит в том, что для ее решения следует использовать возможные плановые показатели, которые в некоторых случаях могут совпадать с нормативными;

- рассчитать оптимальный срок выполнения заказа. Данная задача является, по сути, продолжением второй. Назначение результата ее решения состоит, во-первых, в минимизации риска выполнения заказа, а, во-вторых, в придании полученным результатам планового (директивного для производственных единиц) статуса;

- определить сроки начала и окончания обработки партий запуска и на этой основе составить план-график выпуска продукции;

- рассчитать показатели загрузки операций (рабочих мест, оборудования). При разработке планов-графиков производства продукции в данной методике рассчитываются приведенные значения показателей операций на основе значений приведенной длительности операций и размеров партии запуска. При необходимости расчета показателей загрузки каждой модели оборудования на данной операции следует учесть количество ПТ партии запуска, обрабатываемых на данной единице оборудования и штучно-калькуляционное время.

Рассмотрим теперь содержание ключевых расчетных процедур.

I. Декомпозиция сложного производственного процесса. В общем виде решение этой задачи рассматривалось в главе 2. Поэтому здесь рассмотрим ее решение на содержательном уровне, обратившись к примеру.

Пример 3.1. Воспользовавшись информацией, представленной на рис. 3.1 и рис. 3.2, произвести декомпозицию сложного производственного процесса, выделив технологические цепочки.

Из рис. 3.2 видно, что начальными являются ЧПП, в которых обрабатываются детали Д 1.1, Д 1.2, Д 2.1, Д 2.2 и сборочные единицы СБ 1.1, СБ 2.1, СБ 2.2, СБ 3.2. Поэтому перечень технологических цепочек должен быть представлен списком:

ЧПП 1 → ЧПП 6 → ЧПП 11 → ЧПП 14;

ЧПП 2 → ЧПП 6 → ЧПП 11 → ЧПП 14;

ЧПП 3 → ЧПП 7 → ЧПП 13 → ЧПП 14;

ЧПП 4 → ЧПП 7 → ЧПП 13 → ЧПП 14;

ЧПП 5 → ЧПП 11 → ЧПП 14;

ЧПП 8 → ЧПП 13 → ЧПП 14;

ЧПП 9 → ЧПП 12 → ЧПП 14;

ЧПП 10 → ЧПП 12 → ЧПП 14.

И

СБ 4.1

СБ 4.2

СБ 4.3

СБ 1.1

СБ 1.2

СБ 2.1

СБ 2.2

СБ 3.1

СБ 3.2

Д 1.1

Д 1.2

Д 2.1

Д 2.2

Рис. 3.1. Структура изделия (И – изделие; СБ 1.1, СБ 1.2, СБ 2.1, СБ 2.2, СБ 3.1, СБ 3.2, СБ 4.1, СБ 4.2, СБ 4.3 – сборочные единицы;    Д 1.1, Д 1.2, Д 2.1, Д 2.2 – детали).

Очевидно, что возможное плановое время выполнения заказа будет обусловлено максимальным временем прохождения партий ПТ от начальной операции начального ЧПП к финишной операции финишного ЧПП. Оно определяется по формуле:

Тцвп = max {Тцвпl},	        	        			        		 (3.1)

где Тцвп – возможное плановое время изготовления заказа в совокупном производственном процессе;

Тцвпl – возможная плановая ДПЦ обработки партий ПТ в l-й технологической цепочке (l = 1, 2, 3 .., L).

Для расчета показателя Тцвпl необходимо произвести процедуру дезагрегирования ЧПП, т.е. представить его совокупностью включенных в него операций. Каждая из выделенных технологических цепочек в общем случае может характеризоваться одним из рассмотренных видов движения ПТ. Следовательно, для расчета показателя Тцвпl необходимо использовать базовые формулы расчета ДПЦ [2], а для расчета статистических характеристик этого показателя – выполнить их статистическую линеаризацию (см. гл. 1).

II. Оценка сроков возможного изготовления заказа выполняется по результатам расчета ДПЦ изготовления партий ПТ заказа в каждой из технологических цепочек, а затем по формуле (3.1) найти Тцвп. Рассмотрим технологию расчета этого показателя применительно к различным видам движения ПТ.

При последовательном виде движения ПТ для расчета ДПЦ применяется формула вида:

Тц1 = i=1mti∗ni,      	        			        				 (3.2)

где Тц1 – ДПЦ при последовательном виде движения ПТ;

ti– длительность i-й операции (i = 1, 2, 3, .., m; расчет ti ведется по формуле (1.5));

ni– размер партии запуска на i-ю операцию.

Значение ni определяется согласно следующему общему правилу:

- в массовом, крупносерийном и серийном производствах размер партии запуска принимается равным сменному заданию, устанавливаемому производственному участку (ЧПП) в соответствии с текущим планом производства; сменное задание рассчитывается как частное от деления объема заказа (плана выпуска ПТ) на число рабочих смен в плановом периоде;

- если между i-й и (i+1)-й операциями планируется наличие оборотного межоперационного задела (nzi), то размер партии запуска принимается равным (ni - nzi). Если ni ≤ nzi, то принимается, что ti= 0;

- в мелкосерийном и единичном производствах размер партии запуска принимается обычно равным объему заказа.

Для расчета дисперсии ДПЦ σ2(Тц1) и его СКО σ(Тц1) необходимо произвести статистическую линеаризацию формулы (3.2). Выполнив эту процедуру, получаем:

σ2(Тц1)=i=1mni2∗σ2(ti) ;	 		          		 (3.3)

σ(Тц1)=σ2(Тц1) ,	 		                   		 (3.4)

где σ2(ti)– дисперсия ti.

Для расчета дисперсии длительности операции σ2(ti) и ее СКО σ(ti) необходимо произвести статистическую линеаризацию формулы (1.5, гл. 1), имея в виду, что коэффициенты  К1, К2 и К3 – величины детерминированные, а К4 – случайная величина. Выполнив эту процедуру, получаем:

σ2(ti)=1К12∗К22∗К32tшт.−кiК42σ2(tшт.−кi)tшт.−кi2+σ2(К4)К42,   (3.5)

где К1 – количество рабочих мест, занятых на данной операции;

К2 – количество единиц оборудования, занятых на данном рабочем месте;

К3 – количество одновременно обрабатываемых ПТ на данной единице оборудования;

К4 – возможный плановый коэффициент использования рабочего времени данной операции;

tшт.-кi – возможное плановое штучно-калькуляционное время обработки (сборки) одного ПТ на i-й операции;

σ2(tшт.-кi) – дисперсия tшт.-кi;

tшт.−кi– возможное плановое среднее значение tшт.-кi;

К4 – возможное плановое среднее значение К4;

σ2(К4)– дисперсия К4.

Расчет σ(ti)– СКО ti выполняется по формуле:

σ(ti)=σ2(ti) .	 	          		         	 	 (3.6)

Тц1min и Тц1max – минимальное и максимальное значения Тц1 соответственно будут равны:

Тц1min=Тц1−tp∗σ(Тц1) ;	 		         		 (3.7)

Тц1max=Тц1+tp∗σ(Тц1) ,	 		         		 (3.8)

где Тц1 – среднее расчетное значение ДПЦ при последовательном виде движения ПТ, получаемое при подстановке в формулу (3.2) средних значений длительностей операций1;

tp – коэффициент, задающий возможный фактический размах расчетных значений ДПЦ, измеренных в СКО;

σ(Тц1) – СКО расчетного значения ДПЦ при последовательном виде движения ПТ.

Пример 3.2. Рассчитать значения статистических характеристик ЧПП с последовательным видом движения ПТ при исходных данных:

i = 1, 2, 3;

ni = n1 = n2 = n3 = 3 пт;

tшт.−к1 = tшт.−к2 = 0,9 ч, tшт.−к3 = 1,35 ч;

К1 = 1, К2 = 1, К3 = 1, К4= 0,9;

σ(tшт.-к1) = σ(tшт.-к2) = 0,1 ч, σ(tшт.-к3) = 0,2 ч;

σ(К4) = 0,1.

Решение задачи состоит из следующих этапов.

1. Рассчитать t1 – среднее значение длительности первой операции ЧПП. Для этого применяем формулу (1.5). Подставив исходные данные в формулу (1.5), находим:

t1=tшт.-к1К1∗К2∗К3∗К4=0,91∗1∗1∗0,9=1 ч.

Аналогичным образом рассчитываются средние значения длительностей остальных операций:

t2= 1, t3= 1,5 ч.

2. Рассчитать σ2(t1) – значение дисперсии длительности первой операции ЧПП. Для этого применяем формулу (3.5). Подставив исходные данные и данные расчета п. 1 в формулу (3.5), находим:

σ2(t1)=1К12∗К22∗К32tшт.−к1К42σ2(tшт.−к1)tшт.−к12+σ2(К4)К42=112∗12∗120,90,920,120,92+0,120,92=0,0247ч2.

Аналогичным образом рассчитываются значения дисперсии длительностей остальных операций:

σ2(t2)=0,0247ч2, σ2(t3)=0,0771ч2.

3. Рассчитать σ(t1) – значение СКО длительности первой операции ЧПП. Для этого применяем формулу (3.6). Подставив в формулу (3.6) значение дисперсии длительности первой операции, находим:

σ(t1)=σ2(t1)=0,0247=0,16ч.

Аналогичным образом рассчитываются значения СКО длительностей остальных операций:

σ(t1)=σ(t2)=0,16ч; σ(t3)=0,28ч.

4. Рассчитать σ2(Тц1) – значение дисперсии ДПЦ при последовательном виде движения ПТ. Для этого применяем формулу (3.3). Подставив в формулу (3.3) исходные данные и данные расчета п. 2, находим:

σ2(Тц1)=i=1mni2∗σ2(ti)=n12∗σ2(t1)+n22∗σ2(t2)+n32∗σ2(t3)==32∗0,0247+32∗0,0247+32∗0,0771=1,2ч2.

5. Рассчитать  σ(Тц1) – значение СКО ДПЦ. Для этого применяем формулу (3.4). Подставив в формулу (3.4) значение дисперсии ДПЦ, находим:

σ(Тц1)=σ2(Тц1)=1,2=1,1ч.

6. Рассчитать Тц1 – среднее значение ДПЦ при последовательном виде движения ПТ. Для этого применяем формулу (3.2). Подставив в формулу (3.2) исходные данные, находим:

Тц1 = i=1mti∗ni= t1∗n1+t2∗n2+t3∗n3=

= 13+13+1,53 = 10,5 ч.

7. Рассчитать минимальное и максимальное значения ДПЦ для tp= 3; tp= 2; tp= 1. Расчет выполняется по формулам (3.7) и (3.8) с учетом данных расчета п. 5 и п. 6.

Для tp= 3:

Тц1min=Тц1−tp∗σ(Тц1) = 10,5 – 31,1 = 7,2 ч;

Тц1max=Тц1+tp∗σ(Тц1) = 10,5 + 31,1 = 13,8 ч.

Для tp= 2: Тц1min = 8,3 ч; Тц1max = 12,7 ч.

Для tp= 1: Тц1min = 9,4 ч; Тц1max = 11,6 ч.

При параллельном виде движения ПТ для расчета ДПЦ применяется формула вида:

- Тц2 = i=1mtinпi + tв(nв - nпв),	   	         	 	 (3.9)

- где Тц2 – ДПЦ при параллельном виде движения ПТ;

- nпi – размер передаточной партии с i-й, предшествующей, на (i+1)-ю, непосредственно следующую за ней, операцию;

- nв – размер партии запуска на ведущую операцию;

- nпв – размер передаточной партии с ведущей операции на непосредственно следующую за ней операцию.

- Номер ведущей операции определяются согласно правилу:

- max {tini} = tвnв ,					        	        (3.10)

- а затем по номеру операции, соответствующему условию (3.10), находятся значения tв и nв;

- в – номер ведущей операции.

- Для расчета дисперсии ДПЦ σ2(Тц2) и его СКО σ(Тц2) необходимо произвести статистическую линеаризацию формулы (3.9). Выполнив эту процедуру, получаем:

- σ2(Тц2)=i=1mnпi2∗σ2(ti)+(nв−nпв)2∗σ2(tв), 	      (3.11)

- где σ2(ti) и σ2(tв)рассчитываются по формуле (3.5).

- СКО показателя Тц2 рассчитывается по формуле:

- σ(Тц2)=σ2(Тц2) .	 		                 		        (3.12)

- Тц2min и Тц2max – минимальное и максимальное значения Тц2 рассчитываются по формулам (3.7) и (3.8).

- Пример 3.3. Рассчитать значения статистических характеристик ЧПП с параллельным видом движения ПТ, используя исходные данные примера 3.2.

- Решение задачи состоит из следующих этапов.

- 1. Рассчитать ti – среднее значение длительности i-й операции (i = 1, 2, 3). Для этого применяем формулу (1.5). Подставив исходные данные в формулу (1.5), находим:

- t1=t2= 1, t3= 1,5 ч.

- 2. Рассчитать σ2(ti) – значение дисперсии длительности i-й операции. Для этого применяем формулу (3.5). Подставив исходные данные и данные расчета п. 1 в формулу (3.5), находим:

- σ2(t1)=σ2(t2)=0,0247ч2, σ2(t3)=0,0771ч2.

- 3. Рассчитать σ(ti) – значение СКО длительности i-й операции. Для этого применяем формулу (3.6). Подставив в формулу (3.6) значения дисперсий длительностей операций, находим:

- σ(t1)=σ(t2)=0,16ч; σ(t3)=0,28ч.

- 4. Рассчитать σ2(Тц2) – значение дисперсии ДПЦ при параллельном виде движения ПТ. Для этого применяем формулу (3.11). Подставив в формулу (3.11) исходные и данные расчета п. 2, находим:

- σ2(Тц2)=i=1mnпi2∗σ2(ti)+(nв−nпв)2∗σ2(tв)=nп12∗σ2(t1)+nп22∗σ2(t2)+nп32∗σ2(t3)+(n3−nп3)2∗σ2(t3)=12∗0,0247+12∗0,0247+12∗0,0771+(3-1)2∗0,0771=0,5ч2.	5. Рассчитать σ(Тц2) – значение СКО ДПЦ. Для этого применяем формулу (3.12). Подставив в формулу (3.12) значение дисперсии ДПЦ, находим:

- σ(Тц2)=σ2(Тц2)=0,5≈0,7ч.

- 6. Рассчитать Тц2 – среднее значение ДПЦ при параллельном виде движения ПТ.  Для этого применяем формулу (3.9). Подставив в формулу (3.9) исходные данные, находим:

- Тц2=i=1mti∗nпi+tв∗(nв−nпв)=t1∗nп1+t2∗nп2+t3∗nп3+t3∗(n3−nп3)=1∗1+1∗1+1,5∗1+1,5∗(3−1)=6,5ч.

- 7. Рассчитать минимальные и максимальные значения ДПЦ для tp= 3; tp= 2; tp= 1. Расчет выполняется по формулам (3.7) и (3.8) с учетом данных расчета п. 5 и п. 6.

- Для tp= 3: Тц2min = 4,4 ч; Тц2max = 8,6 ч.

- Для tp= 2: Тц2min = 5,1 ч; Тц2max = 7,9 ч.

- Для tp= 1: Тц2min = 5,8 ч; Тц2max = 7,5 ч.

- При параллельно-последовательном виде движения ПТ для расчета ДПЦ применяется базовая формула вида:

- Тц3 = Тц1 - i=1m−1Hi,i+1 ,			                          	        (3.13)

- где Тц3 – ДПЦ при параллельно-последовательном виде движения ПТ;

- Hi,i+1 – время, в течение которого процесс обработки одной и той же партии запуска протекает одновременно на i-й и (i+1)-й операциях (далее по общепринятой терминологии – время наложения).

- Время наложения Hi,i+1 рассчитывается по правилам:

- если

- tini  ti+1ni+1 ,						                 (3.14)

- то

- Hi,i+1 = tini - tinпi ;				   	            (3.15)

- если

- tini > ti+1ni+1 ,					                          (3.16)

- то

- Hi,i+1 = ti+1ni+1(1- nini) .			               	        (3.17)

- Для расчета дисперсии ДПЦ σ2(Тц3) и его СКО σ(Тц3) необходимо произвести статистическую линеаризацию формулы (3.13). Выполнив эту процедуру, получаем:

- σ2(Tц3)=σ2(Тц1)+i=1m−1σ2(Hi,i+1),         		      (3.18)

- где σ2(Тц1) – дисперсия Тц1 (см. формулу (3.3));

- σ2(Hi,i+1)– дисперсия времени наложения.

- СКО показателя Тц3 рассчитывается по формуле:

- σ(Тц3)=σ2(Тц3) .	 		                 		        (3.19)

- Для расчета дисперсии времени наложения σ2(Hi,i+1) и его СКО σ(Hi,i+1) необходимо произвести статистическую линеаризацию формул (3.15) и (3.17). Выполнив эту процедуру, получаем:

- для условия (3.14):

- σ2(Hi,i+1)=(ni−nпi)2∗σ2(ti) ;          		       	        (3.20)

- для условия (3.16):

- σ2(Hi,i+1)=(1−nпini)2∗ni+12∗σ2(ti+1) .          	        	        (3.21)

- Тц3min и Тц3max – минимальное и максимальное значения Тц3 рассчитываются по формулам (3.7) и (3.8).

- Пример 3.4. Рассчитать значения статистических характеристик ЧПП с параллельно-последовательным видом движения ПТ, используя исходные данные примера 3.2.

- Решение задачи состоит из следующих этапов.

- 1. Рассчитать ti – средние значение длительности i-й операции (i = 1, 2, 3). Для этого применяем формулу (1.5). Подставив исходные данные в формулу (1.5), находим:

- t1=t2= 1, t3= 1,5 ч.

- 2. Рассчитать σ2(ti) – значение дисперсии длительности i-й операции. Для этого применяем формулу (3.5). Подставив исходные данные и данные расчета п. 1 в формулу (3.5), находим:

- σ2(t1)=σ2(t2)=0,0247ч2, σ2(t3)=0,0771ч2.

- 3. Рассчитать σ(ti) – значение СКО длительности i-й операции. Для этого применяем формулу (3.6). Подставив в формулу (3.6) значения дисперсий длительностей операций, находим:

- σ(t1)=σ(t2)=0,16ч; σ(t3)=0,28ч.

- 4. Рассчитать σ2(Tц3) – значение дисперсии ДПЦ при параллельно-последовательном виде движения ПТ. Для этого применяем формулу (3.18):

- σ2(Tц3)=σ2(Тц1)+i=1m−1σ2(Hi,i+1)=σ2(Тц1)+σ2(H1,2)+σ2(H2,3),

- где σ2(Тц1) – дисперсия ДПЦ при последовательном виде движения ПТ;

- σ2(H1,2) – дисперсия времени наложения первой и второй операций;

- σ2(H2,3) – дисперсия времени наложения второй и третьей операций.

- 4.1. Рассчитать σ2(Тц1) – значение дисперсии ДПЦ при последовательном виде движения ПТ. Для этого применяем формулу (3.3). Подставив в формулу (3.3) исходные данные и данные расчета п. 2, находим:

- σ2(Тц1)=1,2ч2.

- 4.2. Рассчитать σ2(H1,2) – значение дисперсии времени наложения первой и второй операций. Так как                    t1n1=13  t2n2=13, то для расчета σ2(H1,2) применяется условие (3.14). Поэтому расчет σ2(H1,2) следует выполнять по формуле (3.20). Подставив в формулу (3.20) исходные данные и данные расчета п. 2, находим:

- σ2(H1,2)=(n1−nп1)2∗σ2(t1)=(3−1)2∗0,0247=0,1ч2.	Аналогичным образом рассчитываем σ2(H2,3) - значение дисперсии времени наложения второй и третьей операций: σ2(H2,3)=0,1ч2.

- Применяя формулу (3.18), находим дисперсию Тц3:

- σ2(Tц3)=σ2(Тц1)+σ2(H1,2)+σ2(H2,3)=1,2+0,1+0,1=1,4ч2.          5. Рассчитать σ(Тц3) –  значение СКО ДПЦ. Для этого применяем формулу (3.19). Подставив в формулу (3.19) значение дисперсии ДПЦ, находим:

- σ(Тц3)=σ2(Тц3)=1,4=1,2ч.

- 6. Рассчитать Тц3 – среднее значение ДПЦ при параллельно-последовательном виде движения ПТ. Для этого применяем формулу (3.13):

- Тц3=Тц1−i=1m−1Hi,i+1=Тц1−H1,2−H2,3,		        (3.13)

- где Тц1 – среднее значение ДПЦ при последовательном виде движения ПТ;

- H1,2 – среднее значение времени наложения первой и второй операций.

- H2,3 – среднее значение времени наложения второй и третьей операций.

- 6.1. Рассчитать Тц1 – среднее значение ДПЦ при последовательном виде движения ПТ. Для этого применяем формулу (3.2). Подставив в формулу (3.2) исходные данные, находим: Тц1 = 10,5 ч.

- 6.2. Рассчитать H1,2 – среднее значение времени наложения первой и второй операций. Так как  t1n1=13  t2n2=13, то для расчета H1,2 применяется условие (3.14). Поэтому расчет следует выполнять по формуле (3.15). Подставив в формулу (3.15) исходные данные, находим:

- H1,2=t1∗n1−t1∗nп1=1∗3−1∗1=2ч.

- Аналогичным образом рассчитываем H2,3 – среднее значение времени наложения второй и третьей операций. H2,3= 2 ч.

- Применяя формулу (3.2), находим:

- Тц3=Тц1−H1,2−H2,3=10,5−2−2=6,5ч.

- 7. Рассчитать минимальные и максимальные значения ДПЦ для tp= 3; tp= 2; tp= 1. Расчет выполняется по формулам (3.7) и (3.8) с учетом данных расчета п. 5 и п. 6.

- Для tp= 3: Тц3min = 2,9 ч; Тц3max = 10,1 ч.

- Для tp= 2: Тц3min = 4,1 ч; Тц3max = 8,9 ч.

- Для tp= 1: Тц3min = 5,3 ч; Тц3max = 7,7 ч.

- При комбинированном виде движения ПТ для расчета ДПЦ применяется формула вида:

- Тц4 = j=1rТj - j=1r−1Hj,j+1 ,			                          (3.22)

- где Тц4 – ДПЦ при комбинированном виде движения ПТ;

- Тj – ДПЦ  j-го  ЧПП, характеризующегося определенным видом движения ПТ;

- j – номер ЧПП; (j = 1, 2, 3, .., r);

- r – число ЧПП в комбинированном процессе с последовательно различающимися видами движения ПТ;

- Hj,j+1 – время наложения между j-м, предшествующим, ЧПП и (j+1)-м, непосредственно следующим за ним ЧПП.

- Время наложения Hj,j+1 рассчитывается согласно следующим правилам.

- Правило а): если в j-м, предшествующем, ЧПП выполняется параллельный, а в (j+1)-м, последующем – последовательный (параллельно-последовательный) виды движения ПТ, то при расчете Hj,j+1 следует сравнивать длительности обработки партий запуска на ведущей операции j-го ЧПП и на первой операции    (j+1)-го, непосредственно следующим за ним ЧПП, т.е.:

- если

- tвjnвj  t1,j+1n1,j+1 ,			                                   (3.23)

- то

- Hj,j+1 = tвj nвj - tвjnпвj ;		   	      	     	      (3.24)

- если

- tвjnвj > t1,j+1 n1,j+1 , 			                                   (3.25)

- то

- Hj,j+1 = t1,j+1 n1,j+1(1- nпmjnmj) ,			            (3.26)

- где tвj – длительность ведущей операции j-го ЧПП;

- nвj – размер партии запуска на ведущую операцию j-го ЧПП;

- t1,j+1 – длительность первой операции (j+1)-го ЧПП;

- n1,j+1 – размер партии запуска на первую операцию (j+1)-го ЧПП;

- nпвj – размер передаточной партии с ведущей операции j-го ЧПП на непосредственно следующую за ней операцию;

- nпmj – размер передаточной партии последней, (m-й), операции   j-го ЧПП на непосредственно следующую за ней операцию (j+1)-го ЧПП;

- nmj – размер партии запуска на последнюю операцию j-го ЧПП.

- Правило б): если в j-м ЧПП выполняется последовательный (параллельно-последовательный), а в (j+1)-м – параллельный вид движения ПТ, то при расчете Hj,j+1 следует сравнивать длительности обработки партий запуска на последней операции j-го ЧПП и на ведущей операции (j+1)-го, непосредственно за ним следующего ЧПП, т.е.:

- если

- tmjnmj  tв,j+1nв,j+1 ,					                 (3.27)

- то

- Hj,j+1 = tmj nmj - tmj nпmj ;	   	      	     	      	      (3.28)

- если

- tmj nmj > tв,j+1 nв,j+1 ,					                 (3.29)

- то

- Hj,j+1 = tв,j+1 nв,j+1(1- nп(в-1),(j+1)n(в-1),(j+1)) .			      (3.30)

- где tmj – длительность последней операции j-го ЧПП;

- nmj – размер партии запуска на последнюю операцию j-го ЧПП;

- nв,j+1 – размер партии запуска на ведущую операцию (j+1)-го ЧПП;

- tв,j+1 – длительность ведущей операции (j+1)-го ЧПП;

- nпmj – размер передаточной партии с последней операции j-го ЧПП на непосредственно следующую за ней операцию (j+1)-го ЧПП;

- nп(в-1),(j+1) – размер передаточной партии с предшествующей ведущей операции (j+1)-го ЧПП на непосредственно следующую за ней операцию;

- n(в-1),(j+1) – размер партии запуска на предшествующую ведущей операции (j+1)-го ЧПП.

- Для расчета σ2(Тц4) – дисперсии и σ(Тц4) – СКО Тц4 необходимо произвести статистическую линеаризацию формулы (3.22). Выполнив эту процедуру, получаем:

- Дисперсия Tц4 рассчитывается по формуле:

- σ2(Tц4)=j=1rσ2(Тj)+j=1r−1σ2(Hj,j+1) ,       			        (3.31)

- где σ2(Тj) – дисперсия ДПЦ  j-го  ЧПП, характеризующегося определенным видом движения ПТ;

- σ2(Hi,i+1) – дисперсия времени наложения между j-м, предшествующим, ЧПП и (j+1)-м, непосредственно следующим за ним ЧПП;

- r – число ЧПП в комбинированном процессе с последовательно различающимися видами движения ПТ.

- Для расчета σ2(Hi,i+1) – дисперсии и σ(Hi,i+1) – СКО Hi,i+1 необходимо произвести статистическую линеаризацию формул (3.24), (3.26), (3.28) и (3.30). Выполнив эту процедуру, получаем:

- если применяются правило а) и условие (3.23), то

- σ2(Hj,j+1)=(nвj−nпвj)2∗σ2(tвj) ;          	        	        	        (3.32)

- если применяются правило а) и условие (3.25), то

- σ2(Hj,j+1)=n1,j+12∗(1−nпmjnmj)2∗σ2(t1,j+1) ;       	        (3.33)

- если применяются правило б) и условие (3.27), то

- σ2(Hj,j+1)=(nmj−nпmj)2∗σ2(tmj)  ;      	       	       	        (3.34)

- если применяются правило б) и условие (3.29), то

- σ2(Hj,j+1)=nв,j+12∗(1−nп(в-1),(j+1)n(в-1),(j+1))2∗σ2(tв,j+1) .  	        (3.35)

- СКО Tц4 рассчитывается по формуле:

- σ(Тц4)=σ2(Тц4) .	 		          		        (3.36)

- Tц4min и Tц4max – минимальное и максимальное значения Tц4 рассчитываются по формулам аналогичным формулам (3.7) и (3.8).

- Пример 3.5. Рассчитать значения статистических характеристик ЧПП с комбинированным видом движения ПТ, в котором сочетаются параллельный (ЧПП 1) и параллельно-последовательный (ЧПП 2) виды движения ПТ. Исходные данные:

- номер ЧПП 1 (предшествующего): j=1;

- номер ЧПП 2 (последующего): j+1=2;

- n11 = n21 = n12 = n22 = 3 пт;

- nп11 = nп12 = nп22 = 1 пт, nп21 = 3 пт;

- tшт.−к11 = tшт.−к21 = tшт.−к22 = 0,9,tшт.−к12 = 1,35 ч;

- К1 = 1, К2 = 1, К3 = 1, К4= 0,9;

- σ(tшт.-к11) = σ(tшт.-к21) = σ(tшт.-к22)= 0,1 ч,

- σ(tшт.-к12) = 0,2 ч; σ(К4) = 0,1.

- Решение задачи состоит из следующих этапов.

- 1. Рассчитать tij –  среднее значение длительности i-й операции j-го ЧПП (i = 1, 2; j = 1, 2). Для этого применяем формулу (1.5). Подставив исходные данные в формулу (1.5), находим:

- t11	= t21= t22= 1, t12= 1,5 ч.

- 2. Рассчитать σ2(tij) – значение дисперсии длительности i-й операции j-го ЧПП. Для этого применяем формулу (3.5). Подставив исходные данные и данные расчета п. 1 в формулу (3.5), находим:

- σ2(t11)=σ2(t21)=σ2(t22)=0,0247, σ2(t12)=0,0771ч2.

- 3. Рассчитать σ(tij) – значение СКО длительности i-й операции j-го ЧПП. Для этого применяем формулу (3.6). Подставив в формулу (3.6) значения дисперсии длительностей операций ЧПП, находим:

- σ(t11)=σ(t21)=σ(t22)=0,16, σ(t12)=0,28ч.

- 4. Рассчитать σ2(Tц4) – значение дисперсии ДПЦ при комбинированном виде движения ПТ. Для этого применяем формулу (3.31):

- σ2(Tц4)=j=1rσ2(Тj)+j=1r−1σ2(Hj,j+1)=σ2(Т1)+σ2(Т2)+σ2(H1,2),	где σ2(Т1)=σ2(Тц2) – дисперсия ДПЦ ЧПП 1 с параллельным видом движения ПТ1;

- σ2(Т2)=σ2(Тц3) – дисперсия ДПЦ ЧПП 2 с параллельно-последовательным видом движения ПТ2;

- σ2(H1,2) – дисперсия времени наложения между ЧПП 1 и      ЧПП 2.

- 4.1. Рассчитать σ2(Т1)=σ2(Тц2) – значение дисперсии ДПЦ ЧПП 1. Так как вид движения ПТ в ЧПП 1 параллельный, то для ее расчета применяем формулу (3.11). Подставив в формулу (3.11) исходные данные и данные расчета п. 2, находим: σ2(Т1)=σ2(Тц2)= 1  ч2.

- 4.2. Рассчитать σ2(Т2)=σ2(Тц3) – значение дисперсии ДПЦ ЧПП 2. Так как вид движения ПТ в ЧПП 2 параллельно-последовательный, то для ее расчета применяем формулу (3.18). Подставив в формулу (3.18) исходные данные и данные расчета п. 2, находим: σ2(Т2)=σ2(Тц3)=1,1  ч2.

- 4.3. Рассчитать σ2(H1,2) – значение дисперсии времени наложения между ЧПП 1 и ЧПП 2. Так как в ЧПП 1 вид движения ПТ параллельный, а в ЧПП 2 вид движения ПТ параллельно-последовательный и t21n21=13  t12n12=1,53, то для расчета σ2(H1,2) применяются правило а) и условие (3.23). Поэтому расчет σ2(H1,2) следует выполнять по формуле (3.32). Подставив в формулу (3.32) исходные данные и данные расчета п. 2, находим:

- σ2(H1,2)=(n21−nп21)2∗σ2(t21)=(3−3)2∗0,0247=0ч2.

- Применяя формулу (3.31), находим дисперсию Тц4:

- σ2(Tц4)=σ2(Т1)+σ2(Т2)+σ2(H1,2)=1+1,1+0=2,1ч2.

- 5. Рассчитать σ(Тц4) – значение СКО ДПЦ. Для этого применяем формулу (3.36). Подставив в формулу (3.33) значение дисперсию ДПЦ, находим:

- σ(Тц4)=σ2(Тц4)=2,1=1,45ч.

- Для упрощения расчетов принимаем, что σ(Тц4)=1,5ч..

- 6. Рассчитать Тц4 – среднее значение ДПЦ при комбинированном виде движения ПТ. Для этого применяем формулу (3.22):

- Тц4 = j=1rТj - j=1r−1Hj,j+1= Т1 + Т2 - H1,2 ,

- где Т1=Тц2 – среднее значение ДПЦ ЧПП 1 с параллельным видом движения ПТ1;

- Т2=Тц3 – среднее значение ДПЦ ЧПП 2 с параллельно-последовательным видом движения ПТ2;

- H1,2 – среднее время наложения между ЧПП 1 и ЧПП 2.

- 6.1. Рассчитать Т1=Тц2 – среднее значение ДПЦ при параллельном виде движения ПТ. Так как вид движения ПТ в     ЧПП 1 параллельный, то для его расчета применяем формулу (3.9). Подставив в формулу (3.9) исходные данные, находим: Т1=Тц2=4ч.

- 6.2. Рассчитать Т2=Тц3 – среднее значение ДПЦ при параллельно-последовательном виде движения ПТ. Так как вид движения ПТ в ЧПП 2 параллельно-последовательный, то для его расчета используем формулу (3.13). Подставив в формулу (3.13) исходные данные, находим: Т2=Тц3=5,5ч.

- 6.3. Рассчитать H1,2 – среднее время наложения между ЧПП 1 и ЧПП 2. Так как  в ЧПП 1 вид движения ПТ параллельный, а в       ЧПП  2  вид   движения ПТ   параллельно-последовательный     и t21n21=13  t12n12=1,53, то для расчета H1,2 применяются правило а) и условие (3.23). Поэтому расчет  H1,2 следует выполнять по формуле (3.24). Подставив в формулу (3.24) исходные данные, находим:

- H1,2 = t21n21 -t21nп21= 13 - 13 = 0 ч.

- Применяя формулу (3.22), находим:

- Тц4 = 4+5,5-0 = 9,5 ч.

- 7. Рассчитать минимальное и максимальное значение ДПЦ для tp= 3; tp= 2; tp= 1. Расчет выполняется по формулам (3.7) и (3.8) с учетом данных расчета п. 5 и п. 6.

- Для tp= 3: Тц4min = 5 ч;Тц4max = 14 ч.

- Для tp= 2: Тц4min = 6,5 ч; Тц4max = 12,5 ч.

- Для tp= 1: Тц4min = 8 ч; Тц4max = 11 ч.

- Данные выполненных расчетов показывают, что при определенном виде движения ПТ размах значений ДПЦ существенно зависит от дисперсии ДПЦ, которая, в свою очередь, зависит от дисперсий длительностей операций и размеров партий запуска. Дисперсия длительности операции зависит от размаха ее крайних значений. Очевидно, что чем больше размах длительностей операций, тем нестабильней производственный процесс, т.е. тем больше значение показателя его вариации. В общем случае этот показатель можно рассматривать в качестве характеристики стабильности производственного процесса. Возможность его применения для оптимизации ДПЦ рассматривается ниже.

- III. Определение оптимального срока изготовления заказа в простом производственном процессе основано, как уже говорилось в гл. 1, на принципе минимизации средних затрат, обусловленных избытком (недостатком) времени производства с учетом фактора риска. При решении рассматриваемой задачи теоретически возможны две ситуации:

- а) необходимое время изготовления заказа (партии ПТ) больше возможного среднего расчетного значения ДПЦ;

- б) необходимое время изготовления заказа (партии ПТ) меньше возможного среднего расчетного значения ДПЦ.

- Рассмотрим технологию решения задачи для различных ситуаций.

- Если имеет место ситуация а), то расчет следует выполнять по формуле (1.12), уже приводившейся в гл. 1:

- Тцоп = Тцр + tр(Тцр),

- где Тцоп  – оптимальное время выполнения заказа, принимаемое после его расчета в качестве планового;

- Тцр – среднее (номинальное) значение ДПЦ, полученное расчетным путем;

- tp – коэффициент, задающий возможный расчетный размах значений ДПЦ и Р(Тцр < Тцп) – вероятность того, что фактическое значение ДПЦ будет меньше значения ДПЦ, принятого в качестве планового;

- σ(Тцр) – СКО расчетного значения ДПЦ.

- В реальных условиях значение tp можно рассматривать как  одну из характеристик риска (см. таблицу 3.1)

- Таблица 3.1

- Типология рисков

| - Характер - риска | - Р (Тцр < Тцп) | - tp |
| --- | --- | --- |
| - 1. Практическое отсутствие риска | - 0,9973 | - 3 |
| - 2. Незначительный риск | - 0,9545 | - 2 |
| - 3. Умеренный риск | - 0,8664 | - 1,5 |
| - 4. Повышенный риск | - 0,6827 | - 1 |

- Ситуация б) при разработке календарного плана выпуска продукции на практике не должна возникать в силу того, что, как уже отмечалось, в текущих (годовом и квартальном) планах производства уже должны быть предусмотрены резервы располагаемой производственной мощности, а, следовательно, и резервы времени выполнения заказа. Однако, если такая ситуация возникает, то ее рассматривают как чрезвычайную. Для выхода из такой ситуации принимается ряд мер, к которым в первую очередь следует отнести:

- М1 – использование нережимного времени (вторых и третьих смен, а также выходных и праздничных дней) для создания межоперационных заделов;

- М2 – передача изготовления части заказа во вспомогательные цеха (инструментальный, ремонтно-механический) или сторонней организации;

- М3 – усиление стимулирующей роли оплаты труда в основном и вспомогательном производствах;

- М4 – перенос даты изготовления заказа (по согласованию с потребителем) на более поздний срок.

- Очевидно, что результатом осуществления мероприятий М1-М3 должно стать уменьшение значения ДПЦ до такого уровня, при котором будет выполняться условие: среднее расчетное значение ДПЦ будет меньше требуемого срока выполнения заказа. Поэтому оптимальное значение возможной плановой ДПЦ ЧПП, совершаемого в l-ой технологической цепочке, можно оценить по формуле (1.12).

- В случае, если рассмотренные мероприятия не могут быть осуществлены или не достигают поставленной цели, то возникает необходимость переноса даты выполнения заказа на более поздний срок. Ее можно рассчитать, преобразовав формулу (1.12) следующим образом:

- Тцоп = Тн + tр(Тцр),	 		                 	        	        (3.37)

- где Тн – необходимое с точки зрения изготовителя среднее время обработки партии запуска;

- Пример 3.6. Используя данные примера 3.5, рассчитать оптимальное плановое значение ДПЦ по критерию минимума средних затрат (см. формулу (1.10)). Для этого, воспользовавшись свойствами нормального распределения, рассмотрим связь между коэффициентом вариации и уровнем риска превышения возможного срока обработки партии запуска над требуемым. ν(Тцр) – коэффициент вариации расчетного значения ДПЦ принимается в качестве показателя нестабильности производственного процесса и рассчитывается по формуле:

- ν(Тцр)=σ(Тцр)Тцр∗100.					        	        (3.38)

- Экспертная оценка соответствия коэффициента вариации и уровня риска приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Типология производственных процессов по уровню

стабильности

| Характер производственного процесса | ν(Тцр), % | Характер Риска |
| --- | --- | --- |
| Высокостабильный | ν(Тцр)≤ 5 | Практическое отсутствие риска |
| Стабильный | 5<ν(Тцр)≤10 | Незначительный риск |
| Относительно нестабильный | 10<ν(Тцр)≤15 | Умеренный риск |
| Нестабильный | 15<ν(Тцр)≤20 | Высокий риск |
| Существенно нестабильный | ν(Тцр)>20 | Повышенный риск |

- Из табл. 3.2 видно, что при ν(Тцр)≤ 5 производственный процесс можно считать высокостабильным, а при ν(Тцр)>20 – существенно нестабильным. Из сказанного следует, что в первом случае риск изготовления заказа к заданному сроку минимальный, а во втором случае – максимальный.

- Основываясь на таком подходе, можно, применяя указанные критерии, оптимизировать значение ДПЦ. С этой целью определим ν(Тц4) - коэффициент вариации расчетного значения ДПЦ при комбинированном виде движения ПТ (см. пример 3.5). Подставив исходные данные в формулу (3.38), находим:

- ν(Тц4)=σ(Тцр)Тцр∗100=σ(Тц4)Тц4∗100=1,59,5∗100=15,8%.          Из расчета видно, что, так как 15<ν(Тцр)≤20, то данный производственный процесс можно считать нестабильным.

Так как расчетное значение ν(Тц4) указывает на высокий уровень риска, то для его нейтрализации вначале принимаем, что фактическое значение Тц4 будет находиться в диапазоне                 Тц4± 2,5(Тц4). Тогда:

Тц4min=Тц4−tp∗σ(Тц4) = 9,5 – 2,51,5 = 5,75 ч;

Тц4max=Тц4+tp∗σ(Тц4) = 9,5 + 2,51,5 = 13,25 ч.

- Данному размаху в таблице 3.2 соответствуют значения tp= 2,5 и Р(Тцр < Тцп) = 0,9876. При этом уровень риска, т.е. вероятность несвоевременного выполнения заказа составит:

Р(Тцр > Тцп) = 1 - 0,9876 = 0,0124 (1,24 %).

Полученный результат свидетельствует о достаточно низком уровне риска. Однако, если по каким-то причинам заказчик настаивает на более высоком уровне уверенности в своевременном выполнении заказа, то следует принять, что tp= 3. В этом случае (см. таблицу 3.2)                                 Р(Тцр < Тцп)= 0,9973, а уровень риска составит:

Р(Тцр > Тцп) = 1 - 0,9973 = 0,0027 (0,27 %).

Тцоп - оптимальное по минимуму средних затрат расчетное значение ДПЦ  рассчитаем для обоих случаев по формуле (1.12).

Для tp= 2,5, получаем:

Тцоп =Тцр+tp∗σ(Тцр) = 9,5 + 2,51,5 = 13,25 ч.

Для tp= 3, получаем:

- Тцоп = Тцр + tр(Тцр) = 9,5 + 31,5 = 14 ч.

- Сравнивая оптимальные плановые значения ДПЦ при tp= 2,5 и tp= 3, можно видеть (см. также рис. 3.3), что Трез - резерв времени производства при tp= 2,5  равен:

- tp∗σ(Тцр) = 2,51,5 = 3,75 ч,

- а при tp= 3 резерв времени составит:

- tp∗σ(Тцр) = 31,5 = 4,5 ч.

- Рассмотрим экономический смысл полученного результата. Поскольку, согласно (1.10):

- Р(Тцр<Тцп)=с2с1+с2,

- то, преобразуя эту формулу, получаем:

Р(Тцр<Тцп)=11+с1с2 ,

где с1 – затраты (расходы) на создание единицы резервного времени производства;

с2- штраф (неустойка) в случае нарушения договорных сроков поставки продукции на единицу времени.

Следовательно, необходимая надежность выполнения заказа к заданному сроку зависит от соотношения с1/с2. Если с1/с2 существенно меньше 1, то дробь с2/(с1+с2)  → 1. Это значит, что   штраф   (неустойка)   в   случае   нарушения   договорных   сроков настолько велик, что риск изготовления недопустим. Если соотношение с1/с2≈1, то договор можно исполнять с относительно невысокой надежностью, так как затраты на обеспечение резервов времени производства и затраты, обусловленные несвоевременным выполнением заказа, соизмеримы.

Из сказанного видно, что на практике для оптимизации ДПЦ можно исходить из соотношения с1/с2 и получать таким образом достаточно точную (или экспертную) оценку необходимой вероятности своевременного выполнения заказа (см. таблицу 3.3). Очевидно также, что цена продукции должна корректироваться с учетом фактора риска ее изготовления к требуемому заказчиком сроку.

Таблица 3.3

Оценка риска с учетом соотношения удельных затрат

| Характер риска | ν(Тцр) | с1/с2 | tp | Р(Тцр<Тцп) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Практическое отсутствие риска | ν(Тцр)≤ 5 | 0,4648 | 1 | 0,6827 |
| Незначительный риск | 5<ν(Тцр)≤10 | 0,1542 | 1,5 | 0,8664 |
| Умеренный риск | 10<ν(Тцр)≤15 | 0,0477 | 2 | 0,9545 |
| Высокий риск | 15<ν(Тцр)≤20 | 0,0126 | 2,5 | 0,9876 |
| Повышенный риск | ν(Тцр)>20 | 0,0027 | 3 | 0,9973 |
| ν(Тцр) - коэффициент вариации расчетного значения ДПЦ; с1 – затраты (расходы) на создание единицы резервного времени производства; с2- штраф (неустойка) в случае нарушения договорных сроков поставки продукции на единицу времени; tp - коэффициент, задающий возможный фактический размах ДПЦ; Р(Тцр < Тцп) – вероятность того, что действительное значение ДПЦ будет меньше значения ДПЦ, принятого в качестве планового. |  |  |  |  |

- Очевидно, что изложенный выше подход применим к оптимизации срока выполнения заказа, предлагаемого заказчиком. Так, если по каким-либо причинам изготовитель не может обеспечить изготовления заказа в требуемый срок, то он будет настаивать на его изменении. Для его определения можно воспользоваться формулой (1.11), преобразовав ее к виду:

- tр=Тнз−Тцрσ(Тцр) ,	 			                 		        (3.39)

- где Тнз – время изготовления заказа, на котором настаивает потребитель.

- Если же заказчик не возражает против более высокого уровня риска, то соглашение может быть достигнуто за счет применения более низкого значения tp. При этом изготовитель вправе настаивать на повышении цены заказа, так как его риск при этом возрастает.

- Если заказчик предлагает условие Тнз > Тцоп, то он должен оплатить стоимость хранения готовой продукции на складе изготовителя и дополнительную надбавку за задержку оплаты заказа.

- IV. Расчет сроков начала и окончания обработки партий запуска, плана-графика выпуска продукции и плановых показателей загрузки операций (рабочих мест, оборудования).

- Принципы решения этой задачи в общем виде изложены в гл. 1. Ниже на числовых примерах показаны процедуры, необходимые для их практического применения при решении двух важных с теоретической и практической точек зрения случаев:

- а) в первом из двух ЧПП осуществляется параллельный, а в непосредственно следующим за ним, втором ЧПП, - параллельно-последовательный вид движения ПТ (пример 3.7);

- б) в первом из двух ЧПП осуществляется параллельно-последовательный, а в непосредственно следующим за ним, втором ЧПП, – параллельный вид движения ПТ (пример 3.8).

- В примере 3.9 показано, как общие принципы решения задачи применяются в конкретных производственных условиях.

- Пример 3.7. Рассчитать сроки начала и окончания обработки партий запуска и показатели загрузки оборудования на каждой операции ЧПП с комбинированным  видом движения ПТ, в котором сочетаются параллельный (ЧПП 1) и параллельно-последовательный (ЧПП 2) виды движения ПТ. Исходные данные:

- номер ЧПП 1 (предшествующего): j=1;

- номер ЧПП 2 (последующего): j+1=2;

- nij – размер партии запуска на i-ю операцию j-го ЧПП;

- nпij – размер передаточной партии запуска с i-й операции j-го ЧПП на непосредственно следующую за ней операцию;

- tij – среднее расчетное значение длительности i-й операции j-го ЧПП;

- Т1 – среднее расчетное значение ДПЦ ЧПП 1 (вид движения ПТ – параллельный);

- Т2 – среднее расчетное значение ДПЦ ЧПП 2 (вид движения ПТ – параллельно-последовательный);

- Тц4 – среднее расчетное значение ДПЦ в комбинированном производственном процессе;

- n11 = n21 = n12 = n22 = 3 пт;

nп11 = nп12 = nп22 = 1 пт, nп21 = 3 пт;

- t11 = t21 = t22 = 1 ч, t12 = 1 ч 30 мин.;

- Т1 = 4 ч,  Т2  = 5 ч 30 мин.;

- Тц4 = 9 ч 30 мин., Тцоп = 14 ч – оптимальное плановое время выполнения заказа;

- 8 ч 00 мин. 1.09.02 – согласованный срок выполнения заказа (окончания обработки партии запуска).

- Решение задачи состоит из следующих этапов.

- 1. Рассчитать Трез – необходимый резерв времени обработки партии запуска в комбинированном производственном процессе. Зная оптимальное плановое время выполнения заказа   (Тцоп = 14 ч) и среднее расчетное значение ДПЦ в комбинированном производственном процессе (Тц4 = 9 ч                  30 мин.), находим искомый результат:

- Трез = Тцоп -Тц4 = 14 ч - 9 ч 30 мин. = 4 ч 30 мин.

- 2. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 1. Зная оптимальное плановое время выполнения заказа (Тцоп = 14 ч), выполним обратный отсчет 14 ч от 8 ч 00 мин. 1.09.02 – требуемого срока обработки партии запуска. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 18 ч 00 мин. 31.08.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 1.

- 3. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 1. Зная среднее расчетное значение ДПЦ ЧПП 1 (Тц2 =Т1 = 4 ч), выполним прямой отсчет 4 ч от 18 ч 00 мин. 31.08.02 – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 1. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 22 ч 00 мин. 31.08.02 – плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 1.

- 4. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2. Зная среднее расчетное значение ДПЦ в комбинированном производственном процессе           (Тц4 = 9 ч 30 мин.), выполним прямой отсчет 9 ч 30 мин. от 18 ч 00 мин. 31.08.02 – от планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 1. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 3 ч 30 мин. 1.09.02 – плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2.

- Примечание. Плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2 можно найти также, зная необходимый резерв времени обработки партии запуска (Трез = 4 ч 30 мин.) и выполнив обратный отсчет 4 ч 30 мин. от                      8 ч 00 мин. 1.09.02 – требуемого срока обработки партии запуска. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:         3 ч 30 мин. 1.09.02 – плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2.

- 5. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2. Так как размер передаточной партии с последней операции ЧПП 1 на первую операцию ЧПП 2 равен размеру партии запуска на последнюю операцию ЧПП 1 (см. исходные данные), то плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2 должен быть равен плановому сроку окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 1. Следовательно (см. п. 3), 22 ч 00 мин. 31.08.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2.

- 6. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на первой операции ЧПП 1. Имея ввиду, что              t11n11 = 13 = 3 ч – среднее расчетное время обработки партии запуска на первой операции ЧПП 1, выполним прямой отсчет 3 ч от 18 ч 00 мин. 31.08.02 – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 1. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 21 ч 00 мин. 31.08.02 –  плановый срок окончания обработки партии запуска на первой операции ЧПП 1.

- 7. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на последней операции ЧПП 1. Имея ввиду, что            t21n21 = 13 = 3 ч – среднее расчетное время обработки партии запуска на последней операции ЧПП 1, выполним обратный отсчет 3 ч от 22 ч 00 мин. 31.08.02 – планового срока окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 1. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:                        19 ч 00 мин. 31.08.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на последней операции ЧПП 1.

- 8. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2. Имея ввиду, что                   t12n12 = 1,53 =  4 ч 30 мин. – среднее расчетное время обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2, выполним прямой отсчет 4 ч  30 мин. от 22 ч 00 мин. 31.08.02 – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2. Отсчитав  указанное время, находим искомый результат:             2 ч 30 мин. 1.09.02 – плановый срок окончания обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2.

- 9. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2. Имея ввиду, что      t22n22 = 13 = 3 ч – среднее расчетное время обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2, выполним обратный отсчет 3 ч от 3 ч 30 мин. 1.09.02 – планового срока окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:                          0 ч 30 мин. 1.09.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2.

- 10. Рассчитать Тзij – среднее расчетное плановое время загрузки оборудования. Оно рассчитывается по формуле:

- Тзij=tij∗nij, 							       	        (3.40)

- где tij – среднее расчетное значение длительности i–й операции j-го ЧПП;

- nij– размер партии запуска на i-ю операцию j-го ЧПП;

- i – номер операции;

- j – номер ЧПП.

- Подставив в формулу (3.40) исходные данные, получаем:

- Тз11=t11n11 = 13 = 3 ч;

- Тз21=t21n21 = 13 = 3 ч;

- Тз12=t12n12 = 1,53 = 4 ч 30 мин.;

- Тз22=t22n22 = 13 = 3 ч.

- 11. Составить план-график обработки партии запуска в комбинированном производственном процессе. Для решения этой задачи следует систематизировать результаты расчетов, полученных в п.п. 1-10. Выполнив эту процедуру, получаем искомый результат          (см. таблицу 3.4).

- Таблица 3.4

- План-график обработки партии запуска в комбинированном

- производственном процессе

| - № ЧПП | - № операции | - Время суток / дата |  | - Резервы времени, ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - срок начала обработки | - срок окончания обработки | - до начала обработки | - после окончания обработки |
| - 1 | - 1.1 | - 18 ч 00 мин. - 31.08.02 | 21 ч 00 мин. 31.08.02 | 0 ч 00 мин. | 6 ч 30 мин. |
|  | - 2.1 | 19 ч 00 мин. 31.08.02 | 22 ч 00 мин. 31.08.02 | 1 ч 00 мин. | 5 ч 30 мин. |
| - 2 | - 1.2 | 22 ч 00 мин. 31.08.02 | 2 ч 30 мин. 1.09.02 | 4 ч 00 мин. | 1 ч 00 мин. |
|  | - 2.2 | 0 ч 30 мин. 1.09.02 | 3 ч 30 мин. 1.09.02 | 6 ч 30 мин. | 0 ч 00 мин. |

- 12. Рассчитать плановые показатели загрузки оборудования. Для решения этой задачи следует использовать плановые сроки начал и окончаний обработки ПТ в ЧПП 1 и ЧПП 2, средние значения длительностей операций, размеры партий запуска. Искомые показатели загрузки оборудования в течение планового периода времени представлены в таблице 3.5.

- Так как на практике отдельные ЧПП выполняются на определенных производственных участках, то рассмотренные процедуры следует рассматривать в качестве исходных при разработке локальных и сводных планов-графиков выпуска (производства) продукции в структурных подразделениях предприятия с дискретными технологиями.

- Достоверность расчета подтверждается циклограммой производственного процесса (см. рис. 3.4).

- Таблица 3.5

- Показатели плановой загрузки оборудования в

- комбинированном производственном процессе

| - № ЧПП | - № операции | - Плановая загрузка оборудования, ч |  |  |  | - Плановый коэф-фициент загрузки оборудо-вания* | - Резервы времени, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - пт 1 | - пт 2 | - пт 3 | Всего |  |  |
| - 1 | - 1.1 | 1 ч | 1 ч | 1 ч | 3 ч | 0,42 | 4,2 ч |
|  | - 2.1 | 1 ч | 1 ч | 1 ч | 3 ч | 0,42 | 4,2 ч |
| - 2 | - 1.2 | 1,5 ч | 1,5 ч | 1,5 ч | 4,5 ч | 0,63 | 2,7 ч |
|  | - 2.2 | 1 ч | 1 ч | 1 ч | 3 ч | 0,42 | 4,2 ч |
| *Эффективный сменный фонд времени работы оборудования на всех операциях принят равным 7,2 часа. Принято, что каждая операция оснащена одной единицей оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |

- Пример 3.8. Рассчитать сроки начала и окончания обработки партий запуска и показатели загрузки оборудования на каждой операции ЧПП с комбинированным  видом движения ПТ, в котором сочетаются параллельно-последовательный (ЧПП 1) и параллельный (ЧПП 2) виды движения ПТ. Исходные данные:

- номер ЧПП 1 (предшествующего): j=1;

- номер ЧПП 2 (последующего): j+1=2;

- nij – размер партии запуска на i-ю операцию j-го ЧПП;

- nпij – размер передаточной партии запуска с i-й операции j-го ЧПП на непосредственно следующую за ней операцию;

- tij – среднее расчетное значение длительности i-й операции j-го ЧПП;

- Т1 – среднее расчетное значение ДПЦ ЧПП 1 (вид движения ПТ – параллельно-последовательный);

- Т2 – среднее расчетное значение ДПЦ ЧПП 2 (вид движения ПТ – параллельный);

- Тц4 – среднее расчетное значение ДПЦ в комбинированном производственном процессе;

- n11 = n21 = n12 = n22 = 3 пт;

nп11 = n п21 = nп12 = nп22 = 1 пт;

- t11 = t12 = 1 ч, t21 = t22 = 2 ч;

- Т1 = 7 ч,  Т2 = 7 ч;

- Тц4 = 10 ч, Тцоп = 11 ч – оптимальное плановое время выполнения заказа;

- 5 ч 00 мин. 1.09.02 – согласованный срок выполнения заказа (окончания обработки партии запуска).

- Решение задачи состоит из следующих этапов.

- 1. Рассчитать Трез – необходимый резерв времени обработки партии запуска в комбинированном производственном процессе. Зная оптимальное плановое время выполнения заказа   (Тцоп = 11 ч) и среднее расчетное значение ДПЦ в комбинированном производственном процессе (Тц4 = 10 ч), находим искомый результат:

- Трез = Тцоп -Тц4 = 11 ч - 10 ч = 1 ч.

- 2. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 1. Зная оптимальное плановое время выполнения заказа (Тцоп = 11 ч), выполним обратный отсчет 11 ч от 5 ч 00 мин. 1.09.02 – требуемого срока обработки партии запуска. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 18 ч 00 мин. 31.08.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 1.

- 3. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 1. Зная среднее расчетное значение ДПЦ ЧПП 1 (Тц3 =Т1 = 7 ч), выполним прямой отсчет 7 ч от 18 ч 00 мин. 31.08.02 – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 1. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 1 ч 00 мин. 1.09.02 – плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 1.

- 4. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2. Зная среднее расчетное значение ДПЦ в комбинированном производственном процессе       (Тц4 = 10 ч), выполним прямой отсчет 10 ч от                         18 ч 00 мин. 31.08.02 – от планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 1. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 4 ч 00 мин. 1.09.02 - плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2.

- Примечание. Плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2 можно найти также, зная необходимый резерв времени обработки партии запуска (Трез = 1 ч) и выполнив обратный отсчет 1 ч от 5 ч 00 мин. 1.09.02 – требуемого срока обработки партии запуска. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 4 ч 00 мин. 1.09.02 – плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2.

- 5. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2. Зная среднее расчетное значение ДПЦ ЧПП 2 (Тц2 =Т2 = 7 ч), выполним обратный отсчет 7 ч от 4 ч 00 мин. 1.09.02 – планового срока окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 21 ч             00 мин. 31.08.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2.

- 6. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на первой операции ЧПП 1. Имея ввиду, что              t11n11 = 13 = 3 ч – среднее расчетное время обработки партии запуска на первой операции ЧПП 1, выполним прямой отсчет 3 ч от 18 ч 00 мин. 31.08.02 – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 1. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 21 ч 00 мин. 31.08.02 –  плановый срок окончания обработки партии запуска на первой операции ЧПП 1.

- 7. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на последней операции ЧПП 1. Имея ввиду, что t21n21 = 23 = 6 ч – среднее расчетное время обработки партии запуска на последней операции ЧПП 1, выполним обратный отсчет 6 ч от         1 ч 00 мин. 1.09.02 – планового срока окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 1. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 19 ч 00 мин. 31.08.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на последней операции ЧПП 1.

- 8. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2. Имея ввиду, что вид движения ПТ в ЧПП 2 параллельный, размер передаточной партии с последней операции ЧПП 2 на последующую операцию равен одному ПТ и среднее расчетное значение длительности обработки последнего ПТ на последней операции ЧПП 2 равно 2 ч, выполним обратный отсчет 2 ч от 4 ч 00 мин. 1.09.02 – планового срока окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 2 ч 00 мин. 1.09.02 –  плановый срок окончания обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2.

- 9. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2. Имея ввиду, что                               t22n22 = 23 = 6 ч – среднее расчетное время обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2, выполним обратный отсчет  6 ч от 4 ч 00 мин. 1.09.02 – планового срока окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:                        22 ч 00 мин. 31.08.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2.

- 10. Рассчитать Тзij – среднее расчетное плановое время загрузки оборудования. Для решения этой задачи применяем формулу (3.40). Подставив в нее исходные данные, находим:

- Тз11=t11n11 = 13 = 3 ч;

- Тз21=t21n21 = 23 = 6 ч;

- Тз12=t12n12 = 13 = 3 ч;

- Тз22=t22n22 = 23 = 6 ч.

- 11. Составить план-график обработки партии запуска в комбинированном производственном процессе. Для решения этой задачи следует систематизировать результаты расчетов, полученных в п.п. 1-10. Выполнив эту процедуру, получаем искомый результат (см. таблицу 3.6).

- Таблица 3.6

- План-график обработки партии запуска в комбинированном

- производственном процессе

| - № ЧПП | - № операции | - Время суток / дата |  | - Резервы времени, ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - срок начала обработки | - срок окончания обработки | - до начала обработки | - после окончания обработки |
| - 1 | - 1.1 | - 18 ч 00 мин. - 31.08.02 | 21 ч 00 мин. 31.08.02 | 0 ч 00 мин. | 7 ч 00 мин. |
|  | - 2.1 | 19 ч 00 мин. 31.08.02 | 1 ч 00 мин. 1.09.02 | 1 ч 00 мин. | 3 ч 00 мин. |
| - 2 | - 1.2 | 21 ч 00 мин. 31.08.02 | 2 ч 00 мин. 1.09.02 | 3 ч 00 мин. | 2 ч 00 мин. |
|  | - 2.2 | 22 ч 00 мин. 31.08.02 | 4 ч 00 мин. 1.09.02 | 4 ч 00 мин. | 0 ч 00 мин. |

- 12. Рассчитать плановые показатели загрузки оборудования. Для решения этой задачи следует использовать плановые сроки начал и окончаний обработки ПТ в ЧПП 1 и ЧПП 2, средние значения длительностей операций, размеры партий запуска. Искомые показатели загрузки оборудования в течение планового периода времени представлены в таблице 3.7.

- Таблица 3.7

- Показатели плановой загрузки оборудования в

- комбинированном производственном процессе

| - № ЧПП | - № операции | - Плановая загрузка оборудования, ч |  |  |  | - Плановый коэф-фициент загрузки оборудо-вания* | - Резервы времени, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - пт 1 | - пт 2 | - пт 3 | Всего |  |  |
| - 1 | - 1.1 | 1 ч | 1 ч | 1 ч | 3 ч | 0,42 | 4,2 ч |
|  | - 2.1 | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 6 ч | 0,83 | 1,2 ч |
| - 2 | - 1.2 | 1 ч | 1 ч | 1 ч | 3 ч | 0,42 | 4,2 ч |
|  | - 2.2 | 2 ч | 2 ч | 2 ч | 6 ч | 0,83 | 1,2 ч |
| *Эффективный сменный фонд времени работы оборудования на всех операциях принят равным 7,2 часа. Принято, что каждая операция оснащена одной единицей оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |

- Достоверность расчета подтверждается циклограммой производственного процесса (см. рис. 3.5).

- Пример 3.9. Рассчитать оптимальное плановое значение ДПЦ по критерию минимума средних затрат, сроки начала и окончания обработки партий запуска и загрузки оборудования при изготовлении изделия «Колесо редуктора в сборе».

- Исходные данные:

- Объем поставки – два комплекта.

- Схема сборки изделия «Колесо редуктора в сборе»

- представлена на рис. 3.6.

7. Общая сборка колеса

1. Вал колеса

6. Колесо

3. Диск

2. Обод

4.Болт

5. Гайка

Рис. 3.6. Схема сборки изделия «Колесо редуктора в сборе».

- Состав производственных операций представлен в таблице 3.8.

- Примечание. Так как затраты времени на выполнение контрольных и транспортных операций перекрываются затратами времени на выполнение технологических операций, и на ДПЦ, следовательно, не влияют, то в расчетах ДПЦ они не учитываются.

- По    требованию    потребителя    риск     несвоевременного

- выполнения заказа должен составлять не более 0,27 %.

- Каждый ЧПП выполняется на отдельном производственном

- участке.

- Срок выполнения заказа 8 ч 00 мин. 1.09.02.

- Предприятие работает в четырехсменном режиме.

| - Таблица 3.8 - Состав производственных операций, выполняемых при изготовлении изделия - «Колесо редуктора в сборе» | Номер и наименование производственной операции | 7.1 Зубона-резная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.1 Сверление отверстий |  |  |  |  |  | 6.7 Разборка и упаковка |
|  |  | 5.1 Шлифо-вальная |  |  |  |  |  | 5.7 Транспор-тировка на плац |
|  |  | 4.1 Токарная чистовая | 4.2 Сверление отверстий | 4.3 Токарная чистовая |  |  |  | 4.7 Контрольно-испытате-льная |
|  |  | 3.1 Терми-ческая | 3.2 Токарная чистовая | 3.3 Слесарная (правка) |  |  | 3.6 Сверление отверстий | 3.7 Слесарная |
|  |  | 2.1 Токарная черновая | 2.2 Терми-ческая | 2.3 Терми-ческая | 2.4 Терми-ческая | 2.5 Револь-верная | 2.6 Токарная чистовая | 2.7 Токарная |
|  |  | 1.1 Расточка отверстий | 1.2 Токарная черновая | 1.3 Токарная черновая | 1.4 Токарная черновая | 1.5 Загото-вительная | 1.6 Токарная черновая | 1.7 Сборка колеса |
|  | - Производ-ственный участок (ЧПП) | - Участок № 1 - Изготовле-ние вала колеса | - Участок № 2 - Изготовле-ние обода | - Участок № 3 - Изготовле-ние диска | - Участок № 4 - Изготовле-ние болта | - Участок № 5 - Изготовле-ние гайки | - Участок № 6 - Изготовле-ние колеса | - Участок № 7 - Общая сборка колеса |
|  | - № | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |

- Характеристика видов движения ПТ в отдельных ЧПП приведена в таблице 3.9.

- Таблица 3.9

- Характеристика видов движения ПТ в отдельных ЧПП

| - № | - Производст-венный участок (ЧПП) | - Вид движения ПТ | - Количество ПТ на комплект | - Размер партии запуска, пт - (на два комплекта) | - Размер передаточной партии в ЧПП, пт | - Размер передаточной партии на непосредственно следующий за ним ЧПП, пт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Изготовление вала колеса | - Параллельно-последовательный | - 1 | - 2 | - 1 | - 2 |
| - 2 | - Изготовление обода | - Параллельно-последовательный | - 2 | - 4 | - 1 | - 4 |
| - 3 | - Изготовление диска | - Параллельно-последовательный | - 4 | - 8 | - 1 | - 8 |
| - 4 | - Изготовление болта | - Параллельно-последовательный | - 72 | - 144 | - 1 | - 144 |
| - 5 | - Изготовление гайки | - Параллельно-последовательный | - 72 | - 144 | - 1 | - 144 |
| - 6 | - Изготовление колеса | - Параллельно-последовательный | - 1 | - 2 | - 1 | - 2 |
| - 7 | - Общая сборка колеса | - Последовательный | - 1 | - 2 | - 1 | - 2 |

- Технологические показатели производственного процесса изготовления изделия «Колесо редуктора в сборе»  представлены в таблице 3.10.

- Таблица 3.10

- Технологические показатели производственного процесса

- изготовления изделия  «Колесо редуктора в сборе»

| Номер производственного участка (ЧПП) | Номер операции | Среднее значение штучно-калькуляционного времени, tшт.-кij, ч | Количество рабочих мест, занятых на операции, К1 | Количество единиц оборудования на рабочем месте, К2 | Количество одновре-менно обрабатываемых ПТ на единице оборудования, К3 | Среднее значение коэффициента использования рабочего времени, К4 | Среднее значение при-веденной длительности операции, tij, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 | 1.1 | 116,1 | 2 | 2 | 1 | 0,88 | 33,0 |
|  | 2.1 | 95,0 | 1 | 1 | 1 | 0,90 | 105,3 |
|  | 3.1 | 50,7 | 1 | 1 | 1 | 0,85 | 59,4 |
|  | 4.1 | 80,2 | 1 | 1 | 1 | 0,83 | 96,7 |
|  | 5.1 | 44,3 | 1 | 1 | 1 | 0,81 | 54,7 |
|  | 6.1 | 25,3 | 1 | 1 | 1 | 0,87 | 29,2 |
|  | 7.1 | 369,4 | 4 | 4 | 1 | 0,83 | 27,7 |
| - 2 | 1.2 | 121,4 | 1 | 1 | 1 | 0,81 | 149,9 |
|  | 2.2 | 2,6 | 1 | 1 | 1 | 0,89 | 3,0 |
|  | 3.2 | 80,2 | 1 | 1 | 1 | 0,85 | 94,3 |
|  | 4.2 | 21,1 | 1 | 1 | 1 | 0,88 | 24,1 |
| - 3 | 1.3 | 16,9 | 1 | 1 | 1 | 0,84 | 20,1 |
|  | 2.3 | 1,6 | 1 | 1 | 1 | 0,90 | 1,8 |
|  | 3.3 | 8,4 | 1 | 1 | 1 | 0,87 | 9,7 |
|  | 4.3 | 8,4 | 1 | 1 | 1 | 0,88 | 9,6 |
| - 4 | 1.4 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0,83 | 0,1 |
|  | 2.4 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0,84 | 0,4 |
| - 5 | 1.5 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0,84 | 0,1 |
|  | 2.5 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 0,90 | 1,4 |
| - 6 | 1.6 | 109,8 | 1 | 1 | 1 | 0,85 | 128,9 |
|  | 2.6 | 59,1 | 1 | 1 | 1 | 0,86 | 69,1 |
|  | 3.6 | 21,1 | 1 | 1 | 1 | 0,82 | 25,8 |
| - 7 | 1.7 | 76,0 | - Бригада из 4 чел. |  |  | 0,83 | 23,0 |
|  | 2.7 | 31,7 | 1 | 1 | 1 | 0,86 | 36,9 |
|  | 3.7 | 38,0 | - Бригада из 4 чел. |  |  | 0,86 | 11,1 |
|  | 4.7 | 253,3 | - Бригада из 6 чел. |  |  | 0,90 | 47,1 |
|  | 5.7 | 25,3 | 1 | 1 | 1 | 0,83 | 30,6 |
|  | 6.7 | 50,7 | - Бригада из 4 чел. |  |  | 0,88 | 14,4 |

- Для решения задачи требуется выполнить ряд процедур, приводимых ниже.

- 1. Произвести декомпозицию сложного производственного процесса и выделить его технологические цепочки, ведущие из начальных операций начальных ЧПП в последнюю (финишную) операцию конечного (финишного) ЧПП. Выполняя процедуру декомпозиции, получаем:

- 1. ЧПП 1 – ЧПП 7; 2. ЧПП 2 – ЧПП 6 – ЧПП 7; 3. ЧПП 3 – ЧПП 6 – ЧПП 7; 4. ЧПП 4 – ЧПП 7; 5. ЧПП 5 – ЧПП 7.

- Примечание. Далее в тексте для обозначения номера технологической цепочки используется символ l. В данном примере        l = 1, 2, 3, 4, 5. Например, нижний индекс вида ц(l =1) означает, что расчет среднего значения ДПЦ выполняется для первой технологической цепочки, а запись вида  Тц4=Тц(l=1) и аналогичные – что для  расчета этого показателя в качестве базовой используется формула для расчета ДПЦ комбинированного производственного процесса.

- 2. Рассчитать средние значения ДПЦ каждой технологической цепочки. Для этого необходимо рассчитать средние значения ДПЦ каждого ЧПП.

- 2.1. Рассчитать средние значения ДПЦ каждого ЧПП. Для этого необходимо:

- 2.1.1. Рассчитать Тц3=Т1 – среднее значение ДПЦ ЧПП 1. Так как вид движения ПТ в ЧПП 1 параллельно-последовательный, то применяем формулу (3.13). Подставив в нее исходные данные, находим: Тц3=Т1 = 548,6 ч. Техника расчета этого показателя приведена в примере 3.4.

- Поскольку вид движения ПТ в ЧПП 2, ЧПП 3, ЧПП 4, ЧПП 5, ЧПП 6 параллельно-последовательный, то аналогичным образом получаем:

- Тц3=Т2 = 994,9 ч; Тц3=Т3 = 237,2 ч;

- Тц3=Т4 = 54,7 ч; Тц3=Т5 = 202,4 ч;

- Тц3=Т6 = 352,8 ч;

- 2.1.2. Рассчитать Тц1=Т7 – среднее значение ДПЦ ЧПП 7. Так как вид движения ПТ в ЧПП 7 последовательный, то применяем формулу (3.2). Подставив в нее исходные данные, находим: Тц1=Т7= 326,1 ч. Техника расчета этого показателя приведена в примере 3.2.

- 2.2. Рассчитать средние значения ДПЦ каждой выделенной в п. 1 технологической цепочки.

- Рассчитать Тц4=Тц(l=1) – среднее значение ДПЦ первой технологической цепочки, включающей ЧПП 1 и ЧПП 7. Так как вид движения ПТ в ЧПП 1 параллельно-последовательный, а в ЧПП 7 – последовательный, то вид движения ПТ в технологической цепочке ЧПП 1 - ЧПП 7 является комбинированным. Поэтому расчет следует выполнять по формуле (3.22). Подставив в нее соответствующие средние значения исходных данных, находим: Тц4=Тц(l=1)=            = 874,7 ч. Техника расчета этого показателя приведена в примере 3.5.

- Аналогичным образом рассчитываются средние значения ДПЦ остальных технологических цепочек. Результаты расчетов представлены в таблице 3.11.

- Таблица 3.11

- Средние расчетные значения ДПЦ

| - l | - Технологические цепочки |  | Единица измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Структура | - Тцвпl | - час* | - смена* | - сутки* | - декада |
| - 1 | ЧПП 1 – ЧПП 7 | Тцвп1 | - 875 | - 146 | - 37 | - 3,7 |
| 2 | ЧПП 2 – ЧПП 6 – ЧПП 7 | Тцвп2 | - 1674 | - 279 | - 70 | - 6,9 |
| 3 | ЧПП 3 – ЧПП 6 – ЧПП 7 | Тцвп3 | - 916 | - 153 | - 39 | - 3,9 |
| 4 | ЧПП 4 – ЧПП 7 | Тцвп4 | - 381 | - 64 | - 16 | - 1,6 |
| - 5 | - ЧПП 5 – ЧПП 7 | - Тцвп5 | - 529 | - 89 | - 23 | - 2,3 |
| - * – Символ, означающий, что данные округлены до ближайшего большего целого числа; - Тцвпl – возможная средняя расчетная плановая ДПЦ обработки партии ПТ в l-й технологической цепочке; - l – номер технологической цепочки; l = 1, 2, 3, 4, 5. |  |  |  |  |  |  |

- 3. Определить ведущую технологическую цепочку. Для этого применяем формулу (3.1). Подставив в нее средние расчетные значения ДПЦ из таблицы 3.11, находим:

- Тцвп = max {Тцвпl} = max {Тцвп1 = 875; Тцвп2 = 1674; Тцвп3 = 916; Тцвп4 = 381; Тцвп5 = 529} = 1674 ч.

- Так как максимум из средних значений ДПЦ равен 1674 ч,              то ведущей является технологическая цепочка № 2:                          ЧПП 2 – ЧПП 6 – ЧПП 7, а Тцвп = 1674 ч – возможное плановое расчетное время изготовления заказа.

- 4. Рассчитать оптимальную ДПЦ выполнения заказа, используя данные таблиц 3.9 и 3.12.

- Таблица 3.12

- Статистические характеристики производственных операций,

- образующих ведущую технологическую цепочку

| Номер производственного участка (ЧПП) | Номер операции | Дисперсия штучно-калькуляцион-ного времени, σ2(tшт.-кij), ч2 | Дисперсия коэффициента использования рабочего времени, σ2(К4) | Дисперсия длительности операции, σ2(tij), ч2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | 1.2 | 2,88 | 0,02 | 26,3368 |
|  | 2.2 | 0,06 | 0,02 | 0,0089 |
|  | 3.2 | 1,90 | 0,02 | 9,9252 |
|  | 4.2 | 0,50 | 0,02 | 0,6198 |
| - 6 | 1.6 | 2,60 | 0,02 | 18,5946 |
|  | 2.6 | 1,40 | 0,02 | 5,2042 |
|  | 3.6 | 0,50 | 0,02 | 0,7657 |
| - 7 | 1.7 | 1,80 | 0,02 | 0,5982 |
|  | 2.7 | 0,75 | 0,02 | 1,4954 |
|  | 3.7 | 0,90 | 0,02 | 0,1344 |
|  | 4.7 | 6,00 | 0,02 | 2,3211 |
|  | 5.7 | 0,60 | 0,02 | 1,0621 |
|  | 6.7 | 1,20 | 0,02 | 0,2234 |

- Для этого необходимо:

- 4.1. Рассчитать σ2(t12) – значение дисперсии длительности  первой  операции ЧПП 2. Расчет выполняется по формуле (3.5). Подставив в нее исходные данные, находим: σ2(t12)=26,3368ч2. Техника расчета этого показателя приведена в примере 3.2.

- Аналогичным образом рассчитываются значения дисперсии длительностей остальных операций. Результаты расчетов представлены в таблице 3.12.

- 4.2. Рассчитать σ2(Тц3)=σ2(Т2) – значение дисперсии ДПЦ ЧПП 2. Так как вид движения ПТ в ЧПП 2 параллельно-последовательный, то применяем формулу (3.18). Подставив в нее исходные данные и данные таблицы 3.12, находим: σ2(Тц3)=σ2(T2)= 596 ч2.

- Аналогичным образом рассчитываются значения дисперсии ДПЦ   ЧПП 6  и  ЧПП 7:

- σ2(Тц3)=σ2(Т6)= 104,2 ч2; σ2(Тц1)=σ2(Т7)= 23,3 ч2.

- 4.3. Рассчитать σ2(Тц4)=σ2(Tц(l=2)) – значение дисперсии ДПЦ  ведущей технологической цепочки. Так как вид движения ПТ в ведущей технологической цепочке комбинированный, то применяем формулу (3.31). Подставив в нее исходные данные таблицы 3.9 и данные расчета п. 4.2, находим: σ2(Tц(l=2)) = 723,5 ч2. Техника расчета этого показателя приведена в примере 3.5.

- 4.4. Рассчитать σ(Тц4)=σ(Тц(l=2))– значение СКО ДПЦ ведущей технологической цепочки. Так как вид движения ПТ в ведущей технологической цепочке комбинированный, то применяем формулу (3.36). Подставив в нее данные расчета п. 4.3, находим: σ(Тц4)=σ(Тц(l=2))= 26,9 ч.

- Для упрощения расчетов принимаем, что σ(Тц4)=σ(Тц(l=2))= = 27 ч.

- 5. Рассчитать оптимальное плановое время ДПЦ по критерию минимума средних затрат. Для этого необходимо:

- 5.1. Рассчитать ν(Тц4)=ν(Тц(l=2)) – коэффициент вариации расчетного значения ДПЦ, определяемого по формуле1:

- ν(Тц(l=2))=σ(Тцр)Тцр∗100=σ(Тц(l=2))Тц(l=2)∗100=271674∗100=1,6%.         Из расчета видно, что, так как ν(Тц(l=2))≤5, то характер производственного процесса можно считать высокостабильным                (см. таблицу 3.2).

- Так как расчетное значение ν(Тц(l=2)) указывает на практическое отсутствие уровня риска, то действительное значение Тц(l=2) может находиться в диапазоне Тц(l=2)±1∗σ(Тц(l=2)) (см. таблицу 3.3). Однако, учитывая требование заказчика (см. исходные данные), принимаем, что tp=3. Тогда Р(Тцр < Тцп)= 0,9973, а уровень риска составит:

- Р(Тцр > Тцп) = 1 - 0,9973 = 0,0027 (0,27 %),

- что и показывает практическое отсутствие риска.

- 5.2. Рассчитать Тцоп – оптимальное по минимуму средних затрат расчетное значение ДПЦ. Для этого используем формулу (1.12). Подставляя в нее исходные данные, получаем:

- Тцоп = Тц(l=2)+3∗σ(Тц(l=2)) = 1674+327 = 1755 ч.

- 5.3. Рассчитать Трез – общий резерв времени производства изделия «Колесо редуктора в сборе». Он равен:

- Трез = tp∗σ(Тцр) = 327 = 81 ч.

- 6. Определить сроки начала и окончания обработки партий запуска на каждой операции ведущей технологической цепочки (при условии, что заказ должен быть выполнен к 8 ч 00 мин. 1.09.02).

- 6.1. Вначале определяются плановые сроки начала обработки партий запуска на первых операциях ЧПП и окончания их обработки на его последних операциях. Для этого необходимо:

- 6.1.1. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2. Зная оптимальное плановое время выполнения заказа (Тцоп = 1755 ч), выполним обратный отсчет 1755 ч от 8 ч 00 мин. 1.09.02 – требуемого срока изготовления двух комплектов изделия. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 5 ч 00 мин. 20.06.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2;

- 6.1.2. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2. Зная среднее расчетное значение ДПЦ ЧПП 2 (Тц3=Т2= 995 ч), выполним прямой отсчет 995 ч от 5 ч 00 мин. 20.06.02 – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:                       16 ч 00 мин. 31.07.02 – плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2;

- 6.1.3. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 6. Так как размер передаточной партии с последней операции ЧПП 2 на первую операцию ЧПП 6 равен размеру партии запуска на последнюю операцию ЧПП 2 (см. таблицу 3.9), то плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 6 должен быть равен плановому сроку окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2. Следовательно (см. п. 6.1.2), 16 ч 00 мин. 31.07.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 6;

- 6.1.4. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 6. Зная среднее расчетное значение ДПЦ ЧПП 6 (Тц3=Т6 = 353 ч), выполним прямой отсчет 353 ч от 16 ч 00 мин. 31.07.02 – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 6. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:                        9 ч 00 мин. 15.08.02 – плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 6;

- 6.1.5. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 7. Так как размер передаточной партии с последней операции ЧПП 6 на первую операцию ЧПП 7 равен размеру партии запуска на последнюю операцию ЧПП 6                  (см. таблицу 3.9), то плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 7 должен быть равен плановому сроку окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 6. Следовательно (см. п. 6.1.4), 9 ч 00 мин. 15.08.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 7;

- 6.1.6. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 7. Зная среднее расчетное значение ДПЦ ЧПП 7 (Тц1=Т7= 326 ч), выполним прямой отсчет 326 ч от 9 ч 00 мин. 15.08.02 – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 7. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:                       23 ч 00 мин. 28.08.02 – плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 7.

- Примечание. Плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 7 можно найти также, зная необходимый резерв времени обработки партии запуска                          (Трез = 81 ч) и выполнив обратный отсчет 81 ч от                         8 ч 00 мин. 1.09.02 – требуемого срока изготовления двух комплектов изделия.  Отсчитав  указанное время, находим искомый результат: 23 ч 00 мин. 28.08.02 – плановый срок окончания обработки партии запуска на последней операции     ЧПП 7.

- 6.2. Определить плановые сроки начала и окончания обработки партий запуска на каждой операции ЧПП 2 (кроме тех, которые уже определены в п. 6.1). Для этого необходимо:

- 6.2.1. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2. Имея ввиду, что              t12n12 = 149,94 = 599,6 ≈ 600 ч – среднее расчетное время обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2, выполним прямой отсчет 600 ч от 5 ч 00 мин.  20.06.02 – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:                   5 ч 00 мин. 15.07.02 –  плановый срок окончания обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2;

- 6.2.2. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на второй операции ЧПП 2. Для этого определим среднее расчетное значение ДПЦ обработки партии запуска на первой и второй операциях ЧПП 2. Оно равно 603 ч. Техника расчета этого показателя приведена в примере 3.4. Далее выполним прямой отсчет 603 ч от 5 ч 00 мин. 20.06.02 – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:                  8 ч 00 мин. 15.07.02 – плановый срок окончания обработки партии запуска на второй операции ЧПП 2;

- 6.2.3. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на второй операции ЧПП 2. Имея ввиду, что                      t22n22 = 34 = 12 ч  – среднее расчетное время обработки партии запуска на второй операции ЧПП 2, выполним обратный отсчет 12 ч 00 мин. от 8 ч 00 мин. 15.07.02 – планового срока окончания обработки партии запуска на второй операции ЧПП 2. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:                       20 ч 00 мин. 14.07.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на второй операции ЧПП 2;

- 6.2.4. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на третьей операции ЧПП 2. Для этого определим среднее расчетное значение ДПЦ обработки партии запуска на первой, второй и третьей операциях ЧПП 2. Она равна 983 ч. Техника расчета этого показателя приведена в примере 3.4. Далее выполним прямой отсчет 983 ч от 5 ч 00 мин. 20.06.02 – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 2. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:           6 ч 00 мин. 31.07.02 –  плановый срок окончания обработки партии запуска на третьей операции ЧПП 2;

- 6.2.5. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на третьей операции ЧПП 2. Имея ввиду, что                       t32n32 = 94,34 = 377,2 ≈ 377 ч – среднее расчетное время обработки партии запуска на третьей операции ЧПП 2, выполним обратный отсчет 377 ч от 6 ч 00 мин. 31.07.02 – планового срока окончания обработки партии запуска на третьей операции ЧПП 2. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:                    12 ч 00 мин. 15.07.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на третьей операции ЧПП 2;

- 6.2.6. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2. Имея ввиду, что                t42n42 = 24,14 = 192,8 ≈ 193 ч – среднее расчетное время обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2, выполним обратный отсчет 193 ч от 16 ч 00 мин. 31.07.02 – планового срока окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 15 ч 00 мин. 23.07.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на последней операции ЧПП 2.

- 6.3. Определить плановые сроки начала и окончания обработки партий запуска на каждой операции ЧПП 6 (кроме тех, которые уже определены в п. 6.1). Для этого необходимо:

- 6.3.1. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на первой операции ЧПП 6. Имея ввиду, что              t16n16 = 128,92 = 257,8 ≈ 258 ч – среднее расчетное время обработки партии запуска на первой операции ЧПП 6, выполним прямой отсчет 258 ч от 16 ч 00 мин. 31.07.02 – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 6. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:                  10 ч 00 мин. 11.08.02 –  плановый срок окончания обработки партии запуска на первой операции ЧПП 6;

- 6.3.2. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на второй операции ЧПП 6. Для этого определим среднее расчетное значение ДПЦ обработки партии запуска на первой и второй операциях ЧПП 6. Оно равно 327 ч. Техника расчета этого показателя приведена в примере 3.4. Далее выполним прямой отсчет 327 ч от 16 ч 00 мин. 31.07.02  – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 6. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:                    8 ч 00 мин. 14.08.02 –  плановый срок окончания обработки партии запуска на второй операции ЧПП 6;

- 6.3.3. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на второй операции ЧПП 6. Имея ввиду, что               t26n26 = 69,12 = 138,2 ≈ 138 ч  – среднее расчетное время обработки партии запуска на второй операции ЧПП 6, выполним обратный отсчет 138 ч от 8 ч 00 мин. 14.08.02 – планового срока окончания обработки партии запуска на второй операции ЧПП 6. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:                      13 ч 00 мин. 8.08.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на второй операции ЧПП 6;

- 6.3.4. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на последней операции ЧПП 6. Имея ввиду, что              t36n36 = 25,82 = 51,6 ≈ 52 ч – среднее расчетное время обработки партии запуска на последней операции ЧПП 6, выполним обратный отсчет 52 ч от 9 ч 00 мин. 15.08.02 – планового срока окончания обработки партии запуска на последней операции ЧПП 6. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:                           5 ч 00 мин. 13.08.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на последней операции ЧПП 6.

- 6.4. Определить плановые сроки начала и окончания обработки партий запуска на каждой операции ЧПП 7 (кроме тех, которые уже определены в п. 6.1). Для этого необходимо:

- 6.4.1. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на первой операции ЧПП 7. Имея ввиду, что              t17n17 = 232 = 26 ч – среднее расчетное время обработки партии запуска на первой операции ЧПП 7, выполним прямой отсчет 26 ч от 9 ч 00 мин. 15.08.02  – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 7. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 10 ч 00 мин. 16.08.02 -  плановый срок окончания обработки партии запуска на первой операции ЧПП 7;

- 6.4.2. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на второй операции ЧПП 7. Так как вид движения ПТ в ЧПП 7 последовательный, то плановый срок начала обработки партии запуска на второй операции ЧПП 7 должен быть равен плановому сроку окончания обработки партии запуска на первой операции           ЧПП 7. Следовательно (см. п. 6.4.1), 10 ч 00 мин. 16.08.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на второй операции ЧПП 7;

- 6.4.3. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на второй операции ЧПП 7. Для этого определим среднее расчетное значение ДПЦ обработки партии запуска на первой и второй операциях ЧПП 7. Оно равно 120 ч. Техника расчета этого показателя приведена в примере 3.2. Далее выполним прямой отсчет 120 ч от 9 ч 00 мин. 15.08.02 – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 7. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:                    9 ч 00 мин. 20.08.02 – плановый срок окончания обработки партии запуска на второй операции ЧПП 7;

- 6.4.4. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на третьей операции ЧПП 7. Так как вид движения ПТ в ЧПП 7 последовательный, то плановый срок начала обработки партии запуска на третьей операции ЧПП 7 должен быть равен плановому сроку окончания обработки партии запуска на второй операции         ЧПП 7. Следовательно (см. п. 6.4.3), 9 ч 00 мин. 20.08.02  – плановый срок начала обработки партии запуска на третьей операции ЧПП 7;

- 6.4.5. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на третьей операции ЧПП 7. Для этого определим среднее расчетное значение ДПЦ обработки партии запуска на первой, второй и третьей операциях ЧПП 7. Оно равно 142 ч. Техника расчета этого показателя приведена в примере 3.2. Далее выполним прямой отсчет  142 ч от 9 ч 00 мин. 15.08.02  – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 7. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:            7 ч 00 мин. 21.08.02 –  плановый срок окончания обработки партии запуска на третьей операции ЧПП 7;

- 6.4.6. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на четвертой операции ЧПП 7. Так как вид движения ПТ в ЧПП 7 последовательный, то плановый срок начала обработки партии запуска на четвертой операции ЧПП 7 должен быть равен плановому сроку окончания обработки партии запуска на третьей операции ЧПП 7. Следовательно (см. п. 6.4.5), 7 ч 00 мин. 21.08.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на четвертой операции ЧПП 7;

- 6.4.7. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на четвертой операции ЧПП 7. Для этого определим среднее расчетное значение ДПЦ обработки партии запуска на первой, второй, третьей и четвертой операциях ЧПП 7. Оно равно 237 ч. Техника расчета этого показателя приведена в примере 3.2. Далее выполним прямой отсчет  237 ч от 9 ч 00 мин. 15.08.02 – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 7. Отсчитав указанное время, находим искомый результат:              4 ч 00 мин. 25.08.02 –  плановый срок окончания обработки партии запуска на четвертой операции  ЧПП 7;

- 6.4.8. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на пятой операции ЧПП 7. Так как вид движения ПТ в ЧПП 7 последовательный, то плановый срок начала обработки партии запуска на пятой операции ЧПП 7 должен быть равен плановому сроку окончания обработки партии запуска на четвертой операции ЧПП 7. Следовательно (см. п. 6.4.7), 4 ч 00 мин. 25.08.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на пятой операции ЧПП 7;

- 6.4.9. Определить плановый срок окончания обработки партии запуска на пятой операции ЧПП 7. Для этого определим среднее расчетное значение ДПЦ обработки партии запуска на первой, второй, третьей, четвертой и пятой операциях ЧПП 7. Оно равно              298 ч. Техника расчета этого показателя приведена в примере 3.2. Далее выполним прямой отсчет  298 ч от 9 ч 00 мин. 15.08.02  – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 7. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 19 ч 00 мин. 27.08.02 –  плановый срок окончания обработки партии запуска на пятой операции ЧПП 7;

- 6.4.10. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на шестой операции ЧПП 7. Так как вид движения ПТ в ЧПП 7 последовательный, то плановый срок начала обработки партии запуска на шестой операции ЧПП 7 должен быть равен плановому сроку окончания обработки партии запуска на пятой операции ЧПП 7. Следовательно (см. п. 6.4.9), 19 ч 00 мин. 27.08.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на пятой операции ЧПП 7.

- 7. Определить сроки начала и окончания обработки партий запуска на каждой операции ЧПП 1, ЧПП 3, ЧПП 4, ЧПП 5.

- 7.1. Вначале определяются плановые сроки начала обработки партий запуска на первых операциях ЧПП и окончания обработки партий запуска на последних операциях ЧПП. Для этого необходимо:

- 7.1.2. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 1. Зная среднее расчетное значение ДПЦ ЧПП 1 (Тц3=Т1= 548,6 ≈ 549 ч) и, учитывая, что последняя операция ЧПП 1 является питающей относительно первой, потребляющей, операции ЧПП 7, выполним обратный отсчет 549 ч от 9 ч 00 мин. 15.08.02 – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 7. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 12 ч 00 мин. 23.07.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 1;

- 7.1.3. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 3. Зная среднее расчетное значение ДПЦ ЧПП 3 (Тц3=Т3= 237,2 ≈ 238 ч) и, учитывая, что последняя операция ЧПП 3 является питающей относительно первой, потребляющей, операции ЧПП 6, выполним обратный отсчет 238 ч от 16 ч 00 мин. 31.07.02 – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 6. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 6 ч 00 мин. 21.07.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 3;

- 7.1.4. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 4. Зная среднее расчетное значение ДПЦ ЧПП 4 (Тц3=Т4= 54,7 ≈ 55 ч) и, учитывая, что последняя операция ЧПП 4 является питающей относительно первой, потребляющей, операции ЧПП 7, выполним обратный отсчет 55 ч от 9 ч 00 мин. 15.08.02 – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 7. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 2 ч 00 мин. 13.08.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 4;

- 7.1.5. Определить плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 5. Зная среднее расчетное значение ДПЦ ЧПП 5 (Тц3=Т5= 202,4 ≈ 203 ч) и, учитывая, что последняя операция ЧПП 5 является питающей относительно первой, потребляющей, операции ЧПП 7, выполним обратный отсчет 203 ч от 9 ч 00 мин. 15.08.02 – планового срока начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 7. Отсчитав указанное время, находим искомый результат: 22 ч 00 мин. 7.08.02 – плановый срок начала обработки партии запуска на первой операции ЧПП 5.

- 7.2. Определить плановые сроки начала и окончания обработки партий запуска на промежуточных операциях ЧПП 1, ЧПП 3, ЧПП 4, ЧПП 5. Очевидно, что они определяются по методике, изложенной в п. 6.4. Результаты расчетов (предварительные, без учета частных резервов времени) приведены в таблице 3.131.

- 8. Составить предварительный план-график обработки партий запуска в совокупном производственном процессе. Для решения этой задачи следует использовать расчетные данные п. п. 1-7. Он представлен в таблице 3.13.

- Таблица 3.13

- Предварительный план-график обработки партий запуска

| - Номер произ-водственного участка (ЧПП) | - Номер операции | Наименование операции | - Время суток / дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Начало обработки |  | - Окончание обработки |
| - 1 | - 2 | - 3 | 4 |  | 5 |
| - 1. Изготовление колеса | - 1.1 | Расточка отверстий | 12 ч 00 мин. - 23.07.02 |  | 6 ч 00 мин. 26.07.02 |
|  | - 2.1 | - Токарная черновая | 21 ч 00 мин. 24.07.02 |  | 16 ч 00 мин. 2.08.02 |
|  | - 3.1 | - Термическая | 4 ч 00 мин. 1.08.02 |  | 4 ч 00 мин. 5.08.02 |
|  | - 4.1 | - Токарная чистовая | 16 ч 00 мин. 2.08.02 |  | 18 ч 00 мин. 10.08.02 |
|  | - 5.1 | - Шлифовальная | 11 ч 00 мин. 8.08.02 |  | 1 ч 00 мин. 13.08.02 |
|  | - 6.1 | - Сверление отверстий | 20 ч 00 мин. 11.08.02 |  | 7 ч 00 мин. 14.08.02 |
|  | - 7.1 | - Зубонарезная | 1 ч 00 мин. 13.08.02 |  | 9 ч 00 мин. 15.08.02 |
| - 2. Изготовление обода | - 1.2 | Токарная черновая | 5 ч 00 мин. 20.06.02 |  | 5 ч 00 мин. 15.07.02 |
|  | - 2.2 | - Термическая | 20 ч 00 мин. 14.07.02 |  | 8 ч 00 мин. 15.07.02 |
|  | - 3.2 | - Токарная чистовая | 12 ч 00 мин. 15.07.02 |  | 6 ч 00 мин. 31.07.02 |
|  | - 4.2 | - Сверление отверстий | 15 ч 00 мин. 23.07.02 |  | 16 ч 00 мин. 31.07.02 |
| - 3. Изготовление диска | - 1.3 | Токарная черновая | 6 ч 00 мин. 21.07.02 |  | 23 ч 00 мин. 27.07.02 |
|  | - 2.3 | - Термическая | 8 ч 00 мин. 27.07.02 |  | 14 ч 00 мин. 28.07.02 |
|  | - 3.3 | - Слесарная (правка) | 23 ч 00 мин. 27.07.02 |  | 5 ч 00 мин. 31.07.02 |
|  | - 4.3 | - Токарная чистовая | 11 ч 00 мин. 28.07.02 |  | 16 ч 00 мин. 31.07.02 |
| Окончание таблицы 3.13 |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | 4 | 5 |
| - 4. Изготовление болта | - 1.4 | Токарная черновая |  | 2 ч 00 мин. 13.08.02 | 17 ч 00 мин. 13.08.02 |
|  | - 2.4 | - Термическая |  | 3 ч 00 мин. 13.08.02 | 9 ч 00 мин. 15.08.02 |
| - 5. Изготовление гайки | - 1.5 | Заготовительная |  | 22 ч 00 мин. 6.08.02 | 13 ч 00 мин. 8.08.02 |
|  | - 2.5 | - Револьверная |  | 23 ч 00 мин. 6.08.02 | 9 ч 00 мин. 15.08.02 |
| - 6. Изготовление колеса | - 1.6 | Токарная черновая |  | 16 ч 00 мин. 31.07.02 | 10 ч 00 мин. 11.08.02 |
|  | - 2.6 | - Токарная чистовая |  | 13 ч 00 мин. 8.08.02 | 8 ч 00 мин. 14.08.02 |
|  | - 3.6 | - Сверление отверстий |  | 5 ч 00 мин. 13.08.02 | 9 ч 00 мин. 15.08.02 |
| - 7. Общая сборка колеса | - 1.7 | Сборка колеса |  | 9 ч 00 мин. 15.08.02 | 10 ч 00 мин. 16.08.02 |
|  | - 2.7 | - Токарная |  | 10 ч 00 мин. 16.08.02 | 9 ч 00 мин. 20.08.02 |
|  | - 3.7 | - Слесарная |  | 9 ч 00 мин. 20.08.02 | 7 ч 00 мин. 21.08.02 |
|  | - 4.7 | - Контрольно-испытательная |  | 7 ч 00 мин. 21.08.02 | 4 ч 00 мин. 25.08.02 |
|  | - 5.7 | - Транспортировка на плац |  | 4 ч 00 мин. 25.08.02 | 19 ч 00 мин. 27.08.02 |
|  | - 6.7 | - Разборка и упаковка |  | 19 ч 00 мин. 27.08.02 | 23 ч 00 мин. 28.08.02 |

- 9. Рассчитать плановые показатели загрузки оборудования. Для этого используем плановые сроки начал обработки ПТ в комбинированном производственном процессе, средние расчетные значения длительностей операций, размеры партий запуска.

- 9.1. Рассчитать Тзij – среднее плановое время загрузки оборудования. Для этого применяем формулу (3.40). Подставив в нее исходные данные таблиц 3.9 и 3.10, находим:

- Тз11=t11n11 = 332 = 66 ч.

- Аналогичным образом рассчитываются средние значения планового времени загрузки оборудования на остальных операциях. Результаты расчетов представлены в таблице 3.14.

- 9.2. Рассчитать Коij – коэффициент загрузки оборудования Он рассчитывается по формуле1:

- Коij=tij∗nijТцвп,       							        (3.41)

- где Тцвп – возможное плановое среднее время изготовления заказа в совокупном производственном процессе.

- Подставив в формулу (3.41) исходные данные таблиц 3.9, 3.10 и 3.11, находим:

- Ко11=t11∗n11Тцвп=33∗21674=0,04.

- Аналогичным образом рассчитываются коэффициенты загрузки оборудования на остальных операциях. Результаты расчетов представлены в таблице 3.14.

- 10. Разработать генеральный график изготовления заказа. Для решения этой задачи следует использовать следующую информацию:

- структурную схему сборки изделия «Колесо редуктора в сборе»;

- требуемый срок изготовления заказа;

- общий резерв времени;

- плановые   сроки  начал  и  окончания  обработки  партий запуска  на  отдельных производственных участках  (ЧПП),  рассчитанных  на    основе     средних значений исходных данных.

- Решение этой задачи выполняется по данным таблиц 3.13 и 3.14. Генеральный график изготовления заказа с учетом общего резерва времени представлен на рис. 3.7.

- Таблица 3.14

- Предварительный расчет показателей средних значений

- загрузки оборудования

| - Номер производст-венного участка (ЧПП) | - Номер операции | - Наименование операции | - Приведенная загрузка оборудования, ч | - Приведенный коэффициент загрузки оборудования относительно ДПЦ | - Резерв времени, ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общий | До начала обработки партии запуска | После окончания обработки партии запуска |  |
| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - 1 | - 2 |  |
| - 1. Изготовление колеса | - 1.1 | Расточка отверстий | - 66 | - 0,04 | - 1608 | - 799 | - 809 |  |
|  | - 2.1 | Токарная черновая | - 210,6 | - 0,13 | - 1463,4 | - 832 | - 631,4 |  |
|  | - 3.1 | Термическая | - 118,8 | - 0,07 | - 1555,2 | - 1007 | - 548,2 |  |
|  | - 4.1 | Токарная чистовая | - 193,4 | - 0,12 | - 1480,6 | - 1043 | - 437,6 |  |
|  | - 5.1 | Шлифовальная | - 109,4 | - 0,07 | - 1564,6 | - 1182 | - 382,6 |  |
|  | - 6.1 | Сверление отверстий | - 58,4 | - 0,03 | - 1615,6 | - 1263 | - 352,6 |  |
|  | - 7.1 | Зубонарезная | - 55,4 | - 0,03 | - 1618,6 | - 1292 | - 326,6 |  |
| - 2. Изготовление обода | - 1.2 | Токарная черновая | - 599,6 | - 0,10 | - 1074,4 | - 0 | - 1074,4 |  |
|  | - 2.2 | - Термическая | - 12,0 | - 0,01 | - 1662 | - 591 | - 1071 |  |
|  | - 3.2 | - Токарная чистовая | - 377,2 | - 0,05 | - 1296,8 | - 607 | - 689,8 |  |
|  | - 4.2 | - Сверление отверстий | - 96,4 | - 0,05 | - 1577,6 | - 802 | - 775,6 |  |
| - 3. Изготовление диска | - 1.3 | Токарная черновая | - 160,8 | - 0,10 | - 1513,2 | - 745 | - 768,2 |  |
|  | - 2.3 | - Термическая | - 14,4 | - 0,01 | - 1659,6 | - 891 | - 768,6 |  |
|  | - 3.3 | - Слесарная (правка) | - 77,6 | - 0,05 | - 1596,4 | - 906 | - 690,4 |  |
|  | - 4.3 | - Токарная чистовая | - 76,8 | - 0,05 | - 1597,2 | - 918 | - 679,2 |  |
| - Окончание таблицы 3.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 |
| - 4. Изготовление болта | - 1.4 | Токарная черновая | - 14,4 | - 0,01 | - 1659,6 | - 1293 |  | - 366,6 |
|  | - 2.4 | - Термическая | - 54,5 | - 0,03 | - 1616,4 | - 1294 |  | - 322,4 |
| - 5. Изготовление гайки | - 1.5 | Заготовительная | - 14,4 | - 0,01 | - 1659,6 | - 1145 |  | - 514,6 |
|  | - 2.5 | - Револьверная | - 201,6 | - 0,12 | - 1472,4 | - 1146 |  | - 326,4 |
| - 6. Изготовление колеса | - 1.6 | Токарная черновая | - 257,8 | - 0,16 | - 1416,2 | - 971 |  | - 445,2 |
|  | - 2.6 | - Токарная чистовая | - 138,2 | - 0,08 | - 1535,8 | - 1184 |  | - 351,8 |
|  | - 3.6 | - Сверление отверстий | - 51,6 | - 0,03 | - 1622,4 | - 1296 |  | - 326,4 |
| - 7. Общая сборка колеса | - 1.7 | Сборка колеса | - 46,0 | - 0,03 | - 1628 | - 1348 |  | - 280 |
|  | - 2.7 | - Токарная | - 73,8 | - 0,04 | - 1600,2 | - 1373 |  | - 227,2 |
|  | - 3.7 | - Слесарная | - 22,2 | - 0,01 | - 1651,8 | - 1469 |  | - 182,8 |
|  | - 4.7 | - Контрольно-испытательная | - 94,2 | - 0,06 | - 1579,8 | - 1490 |  | - 89,8 |
|  | - 5.7 | - Транспортировка на плац | - 61,2 | - 0,04 | - 1612,8 | - 1583 |  | - 29,8 |
|  | - 6.7 | - Разборка и упаковка | - 28,8 | - 0,02 | - 1645,2 | - 1645,2 |  | - 0 |

- 11. Определить частные плановые резервы времени для отдельных производственных участков, рассчитать необходимые плановые значения ДПЦ участков и разработать генеральный план-график изготовления изделия «Колесо редуктора в сборе». Необходимость пересчета средних значений ДПЦ объясняется тем, что в действительности ни одна из производственных операций не функционирует абсолютно надежно. Поэтому, если не выполнить эту процедуру, то планы-графики работы отдельных участков могут быть в общем случае  весьма  напряженными,  а  это  на практике зачастую затрудняет их выполнение. Поэтому, полагая, что в каждом из типов производств все операции можно считать равнонадежными (см. гл. 1), будем распределять общий резерв времени пропорционально коэффициенту, выражающему долю операций, совершаемых на отдельном участке, в общем количестве операций, совершаемых в совокупном производственном процессе. С учетом сказанного Трезч–  частный резерв времени следует рассчитать по формуле:

- Трезч=Трез∗mlmc, 						      (3.42)

- где ml – количество производственных операций, совершаемых на l–ом участке (ЧПП);

- mс – общее количество производственных операций в совокупном производственном процессе.

- Значение частных резервов времени приведены в                      таблице 3.15.

- Значения необходимых плановых значений ДПЦ для технологических цепочек приведены в таблице 3.16. Проверка полученных результатов показывает, что структура ведущей технологической цепочки не изменилась (см. таблицу 3.16). Поэтому можно разработать (уже рассмотренным выше методом) генеральный план-график изготовления изделия «Колесо редуктора в сборе» (таблица 3.17) и рассчитать возможные плановые показатели загрузки оборудования (таблица 3.18).

- Таблица 3.15

- Расчет частных резервов времени участков

| - Производственный участок (ЧПП) | - ml | - mlmс | - Частный резерв, ч |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Изготовление колеса | - 7 | - 0,2592 | - 21 |
| - 2. Изготовление обода | - 4 | - 0,1482 | - 12 |
| - 3. Изготовление диска | - 4 | - 0,1111 | - 9 |
| - 4. Изготовление болта | - 2 | - 0,0741 | - 9 |
| - 5. Изготовление гайки | - 2 | - 0,0741 | - 6 |
| - 6. Изготовление колеса | - 3 | - 0,1111 | - 9 |
| - 7. Общая сборка колеса | - 6 | - 0,2222 | - 18 |
| - ml – количество производственных операций на l-ом участке (ЧПП); - mс – количество производственных операций в совокупном производственном процессе (mс=27); - Общий резерв времени равен 81 ч. |  |  |  |

- Таблица 3.16

- Необходимые плановые значения ДПЦ для технологических

- цепочек

| - l | - Технологические цепочки | Единица измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - час* | - смена* | - сутки* | - декада |
| - 1 | 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | ЧПП 1 – ЧПП 7 | - 914 | - 153 | - 39 | - 3,7 |
| 2 | ЧПП 2 – ЧПП 6 – ЧПП 7 | - 1713 | - 286 | - 72 | - 6,9 |
| 3 | ЧПП 3 – ЧПП 6 – ЧПП 7 | - 952 | - 157 | - 27 | - 2,6 |
| 4 | ЧПП 4 – ЧПП 7 | - 408 | - 68 | - 17 | - 1,7 |
| - 5 | - ЧПП 5 – ЧПП 7 | - 553 | - 93 | - 24 | - 2,3 |
| - * – Символ, означающий, что данные округлены до ближайшего большего целого числа. |  |  |  |  |  |

- Таблица 3.17

- Генеральный план-график изготовления изделия

- «Колесо редуктора в сборе»

| - Номер произ-водственногоучастка (ЧПП) | - Номер операции | Наименование операции | - Время суток / дата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Начало обработки |  | - Окончание обработки |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | 4 |  | 5 |  |
| - 1. Изготовление колеса | - 1.1 | Расточка отверстий | 12 ч 00 мин. - 23.07.02 |  | 6 ч 00 мин. 26.07.02 |  |
|  | - 2.1 | - Токарная черновая | 21 ч 00 мин. 24.07.02 |  | 16 ч 00 мин. 2.08.02 |  |
|  | - 3.1 | - Термическая | 4 ч 00 мин. 1.08.02 |  | 4 ч 00 мин. 5.08.02 |  |
|  | - 4.1 | - Токарная чистовая | 16 ч 00 мин. 2.08.02 |  | 18 ч 00 мин. 10.08.02 |  |
|  | - 5.1 | - Шлифовальная | 11 ч 00 мин. 8.08.02 |  | 1 ч 00 мин. 13.08.02 |  |
|  | - 6.1 | - Сверление отверстий | 20 ч 00 мин. 11.08.02 |  | 7 ч 00 мин. 14.08.02 |  |
|  | - 7.1 | - Зубонарезная | 1 ч 00 мин. 13.08.02 |  | 9 ч 00 мин. 15.08.02 |  |
| - 2. Изготовление обода | - 1.2 | Токарная черновая | 5 ч 00 мин. 20.06.02 |  | 5 ч 00 мин. 15.07.02 |  |
|  | - 2.2 | - Термическая | 20 ч 00 мин. 14.07.02 |  | 8 ч 00 мин. 15.07.02 |  |
|  | - 3.2 | - Токарная чистовая | 12 ч 00 мин. 15.07.02 |  | 6 ч 00 мин. 31.07.02 |  |
|  | - 4.2 | - Сверление отверстий | 15 ч 00 мин. 23.07.02 |  | 16 ч 00 мин. 31.07.02 |  |
| - 3. Изготовление диска | - 1.3 | Токарная черновая | 9 ч 00 мин. 21.07.02 |  | 2 ч 00 мин. 28.07.02 |  |
|  | - 2.3 | - Термическая | 11 ч 00 мин. 27.07.02 |  | 17 ч 00 мин. 28.07.02 |  |
|  | - 3.3 | - Слесарная (правка) | 2 ч 00 мин. 28.07.02 |  | 8 ч 00 мин. 31.07.02 |  |
|  | - 4.3 | - Токарная чистовая | 14 ч 00 мин. 28.07.02 |  | 19 ч 00 мин. 31.07.02 |  |
| Окончание таблицы 3.17 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | 4 |  | 5 |
| - 4. Изготовление болта | - 1.4 | Токарная черновая |  | 14 ч 00 мин. 13.08.02 |  | 5 ч 00 мин. 14.08.02 |
|  | - 2.4 | - Термическая |  | 15 ч 00 мин. 13.08.02 |  | 21 ч 00 мин. 15.08.02 |
| - 5. Изготовление гайки | - 1.5 | Заготовительная |  | 13 ч 00 мин. 7.08.02 |  | 4 ч 00 мин. 9.08.02 |
|  | - 2.5 | - Револьверная |  | 14 ч 00 мин. 7.08.02 |  | 0 ч 00 мин. 16.08.02 |
| - 6. Изготовление колеса | - 1.6 | Токарная черновая |  | 4 ч 00 мин. 1.08.02 |  | 22 ч 00 мин. 11.08.02 |
|  | - 2.6 | - Токарная чистовая |  | 1 ч 00 мин. 9.08.02 |  | 20 ч 00 мин. 14.08.02 |
|  | - 3.6 | - Сверление отверстий |  | 17 ч 00 мин. 13.08.02 |  | 21 ч 00 мин. 15.08.02 |
| - 7. Общая сборка колеса | - 1.7 | Сборка колеса |  | 6 ч 00 мин. 16.08.02 |  | 7 ч 00 мин. 17.08.02 |
|  | - 2.7 | - Токарная |  | 7 ч 00 мин. 17.08.02 |  | 6 ч 00 мин. 21.08.02 |
|  | - 3.7 | - Слесарная |  | 6 ч 00 мин. 21.08.02 |  | 4 ч 00 мин. 22.08.02 |
|  | - 4.7 | - Контрольно-испытательная |  | 4 ч 00 мин. 22.08.02 |  | 1 ч 00 мин. 26.08.02 |
|  | - 5.7 | - Транспортировка на плац |  | 1 ч 00 мин. 26.08.02 |  | 16 ч 00 мин. 28.08.02 |
|  | - 6.7 | - Разборка и упаковка |  | 16 ч 00 мин. 28.08.02 |  | 20 ч 00 мин. 29.08.02 |

- Таблица 3.18

- Плановые показатели загрузки оборудования

| - Номер производственного участка (ЧПП) | - Номер операции | - Наименование операции | - Приведенная загрузка оборудования, ч | - Приведенный коэффициент загрузки оборудования относительно ДПЦ | - Резерв времени, ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общий | До начала обработки партии запуска | После окончания обработки партии запуска |  |
| - 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - 1 | - 2 |  |
| - 1. Изготовление колеса | - 1.1 | Расточка отверстий | - 66 | - 0,04 | - 1647 | - 799 | - 848 |  |
|  | - 2.1 | Токарная черновая | - 210,6 | - 0,12 | - 1502,4 | - 832 | - 670,4 |  |
|  | - 3.1 | Термическая | - 118,8 | - 0,07 | - 1594,2 | - 1007 | - 587,2 |  |
|  | - 4.1 | Токарная чистовая | - 193,4 | - 0,11 | - 1519,6 | - 1043 | - 476,6 |  |
|  | - 5.1 | Шлифовальная | - 109,4 | - 0,06 | - 1603,6 | - 1182 | - 421,6 |  |
|  | - 6.1 | Сверление отверстий | - 58,4 | - 0,03 | - 1654,6 | - 1263 | - 391,6 |  |
|  | - 7.1 | Зубонарезная | - 55,4 | - 0,03 | - 1657,6 | - 1292 | - 365,6 |  |
| - 2. Изготовление обода | - 1.2 | Токарная черновая | - 599,6 | - 0,35 | - 1113,4 | - 0 | - 1113,4 |  |
|  | - 2.2 | - Термическая | - 12,0 | - 0,01 | - 1701 | - 591 | - 1110 |  |
|  | - 3.2 | - Токарная чистовая | - 377,2 | - 0,22 | - 1335,8 | - 607 | - 728,8 |  |
|  | - 4.2 | - Сверление отверстий | - 96,4 | - 0,06 | - 1616,6 | - 802 | - 614,6 |  |
| - 3. Изготовление диска | - 1.3 | Токарная черновая | - 160,8 | - 0,09 | - 1552,2 | - 748 | - 804,2 |  |
|  | - 2.3 | - Термическая | - 14,4 | - 0,01 | - 1698,6 | - 894 | - 804,6 |  |
|  | - 3.3 | - Слесарная (правка) | - 77,6 | - 0,05 | - 1635,4 | - 909 | - 726,4 |  |
|  | - 4.3 | - Токарная чистовая | - 76,8 | - 0,04 | - 1636,2 | - 921 | - 715,2 |  |
| - Окончание таблицы 3.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 |
| - 4. Изготовление болта | - 1.4 | Токарная черновая | - 14,4 | - 0,01 | - 1698,6 | - 1305 |  | - 393,6 |
|  | - 2.4 | - Термическая | - 54,5 | - 0,03 | - 1658,5 | - 1309,1 |  | - 349,4 |
| - 5. Изготовление гайки | - 1.5 | Заготовительная | - 14,4 | - 0,01 | - 1698,6 | - 1160 |  | - 538,6 |
|  | - 2.5 | - Револьверная | - 201,6 | - 0,12 | - 1511,4 | - 1161 |  | - 350,4 |
| - 6. Изготовление колеса | - 1.6 | Токарная черновая | - 257,8 | - 0,15 | - 1455,2 | - 983 |  | - 472,2 |
|  | - 2.6 | - Токарная чистовая | - 138,2 | - 0,08 | - 1574,8 | - 1196 |  | - 378,8 |
|  | - 3.6 | - Сверление отверстий | - 51,6 | - 0,03 | - 1661,4 | - 1308 |  | - 353,4 |
| - 7. Общая сборка колеса | - 1.7 | Сборка колеса | - 46,0 | - 0,03 | - 1667 | - 1369 |  | - 298 |
|  | - 2.7 | - Токарная | - 73,8 | - 0,04 | - 1639,2 | - 1394 |  | - 245,2 |
|  | - 3.7 | - Слесарная | - 22,2 | - 0,01 | - 1690,8 | - 1490 |  | - 200,8 |
|  | - 4.7 | - Контрольно-испытательная | - 94,2 | - 0,05 | - 1618,8 | - 1511 |  | - 107,8 |
|  | - 5.7 | - Транспортировка на плац | - 61,2 | - 0,04 | - 1651,8 | - 1604 |  | - 47,8 |
|  | - 6.7 | - Разборка и упаковка | - 28,8 | - 0,02 | - 1684,2 | - 1666 |  | - 18 |

- Очевидно, что, располагая информацией, представленной в генеральном плане-графике, можно планировать, например, отделу материально-технического снабжения и инструментальному цеху (по рассмотренной выше методике) оптимальные сроки поставки материалов, инструментов и приспособлений на производственные участки. С этой целью для отдела материально-технического снабжения и инструментального цеха разрабатываются отдельные специфицированные планы графики материально-технического обеспечения подразделений основного производства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Основные результаты данной работы состоят в следующем.

- Совокупный производственный процесс, в котором применяются дискретные технологии, представлен как сложная динамическая система.

- Выполнена классификация дискретных производственных процессов по важнейшему системообразующему признаку: «способ организации движения ПТ».

- Исследованы и классифицированы факторы, случайным образом воздействующие на реальный производственный процесс. Обоснована необходимость учета этих факторов в календарном планировании.

- Предложен классификационный граф показателей ДПЦ, позволяющий получать все множество показателей, необходимых для разработки календарных, текущих и перспективных планов выпуска продукции и развития производственных возможностей предприятия.

- Сформулированы методические принципы и предложена новая методика расчета, позволяющая:

- рассчитывать статистические характеристики дискретного производственного процесса;

- оптимизировать время выполнения заказа (ДПЦ) по критерию средних потерь;

- разрабатывать генеральный план-график изготовления заказа, а также планы-графики выпуска продукции отдельными производственными участками;

- рассчитывать плановые показатели загрузки производственных операций (оборудования).

- Предложенная методика охватывает все важные для практики оперативно-календарного планирования ситуации и ее сущность раскрыта для каждой из них конкретными расчетными процедурами, иллюстрируемыми числовыми примерами.

- Практическое применение предложенной методики позволяет не только повысить надежность расчета ДПЦ и оптимизировать его значение, но и использовать полученные результаты для более обоснованной разработки плана дополнительного выпуска продукции с учетом резервов времени, возникающих на каждой операции совокупного производственного процесса.

- Использовать результаты расчета календарно-плановых нормативов для разработки оптимальных планов-графиков работы обслуживающих и вспомогательных подразделений предприятия.

## Список литературы

- Файнгольд М.Л., Кузнецов Д.В. Проблемы совершенствования методики расчета длительности производственного цикла. – Владимир: Изд-во ВГПУ, 2001. - 47 с.

- Файнгольд М.Л., Кузнецов Д.В. Основы расчета длительности производственного цикла. – Владимир: Изд-во ВГПУ, 2001.- 63 с.

- Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник. – М.: Высшая школа, 1982. - 262 с.

- Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. – М.: Высшая школа, 1989. - 367 с.

- Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 416 с.

- Справочник нормировщика /Под ред. А.В. Ахумова. - Л.: Машиностроение, 1986. - 458 с.

- Гурьянов С.Х., Поляков И.А., Ремизов К.С. Справочник экономиста по труду: методика расчетов по экономике труда на промышленных предприятиях. – 6-е изд. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 264 с.

- Черчмен У., Акоф Р., Арноф А. Введение в исследование операций. - М.: Наука, 1968. - 488 с.

- Общая теория статистики /Под ред. А.Я. Боярского, Г.Л. Громыко. - М.: Изд-во МГУ, 1985. - 376 с.

- Металин А.А. Точность механической обработки и проектирование технологических процессов. - М.: Машиностроение, 1985. - 318 с.

- Ступаченко А.А. САПР технологических операций. - Л.: Машиностроение, 1988. - 234 с.

- Локтев В.Г. Автоматизированный расчет режимов резания. - М.: Машиностроение, 1990. - 80 с.

- Балабанов А.Н. Краткий справочник технолога-машиностроителя. - М.: Изд-во стандартов, 1992. - 464 с.

- Дружинин Г.В. Методы оценки и прогнозирования качества. - М.: Радио и связь, 1982. - 160 с.

- Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных производственных систем. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 480 с.

- Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные решения в принятии плановых решений. - М.: Экономика, 1976. - 79 с.

- Эдельгауз Г.Е. Достоверность статистических показателей. - М.: Статистика, 1977. - 278 с.

- Файнгольд М.Л. Основы расчета производственной мощности (методология и методика). – М. – Владимир: Изд. Дом «Экономическая газета» - ВГПУ, 1995.- 64 с.

- Файнгольд М.Л., Кузнецов Д.В. Принципы расчета производственной мощности и загрузки оборудования. – Владимир: Изд-во ВГПУ, 2002. - 85 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| ### Введение………………………………………………………………. | ….3 |
| --- | --- |
| 1. Исходные положения методики…............................................ | .…6 |
| 2. Информационное обеспечение…………………...…………….. | ...32 |
| 3. Технология расчета длительности производственного цикла, календарных планов выпуска продукции и показателей загрузки оборудования…...……………………………………………………………. | 41 |
| Заключение..........................................................................……. | .109 |
| Список литературы................................................................…... | .110 |

Файнгольд  Михаил  Львович,

к.э.н., доцент

Кузнецов  Дмитрий  Валерьевич,

аспирант

Методика расчета длительности    производственного  цикла и календарных планов выпуска продукции

Монография

Редактор  А.Р.  Савелков

Подписано  в  печать	3.12.02				Бумага типографская

Формат  6084  1/16. 						Усл. - печ л. 6,5

Тираж  500  экз.							Уч - изд. л. 6,9

Цена  договорная               					Заказ 131-02

Издательство  ВГПУ,  600024,  Владимир,  пр-т  Строителей, 11.

Отпечатано  в издательской лаборатории  ВГПУ,

600024,  Владимир,  ул.  Университетская, 2.

1 Результаты анализа приведены в работе авторов [1].

1 В данной работе рассматриваются главным образом плановые значения показателей ДПЦ и других, обусловленных им показателей.

1 Здесь многоточие применяется для представления ключевого имени показателя. Полное имя показателя ДПЦ находится с помощью рис. 1.4.

1 Включение в имя показателя термина «возможная» обусловлено необходимостью подчеркнуть его статистическую природу, обусловленную как воздействием на процесс производства случайных факторов, так и возникновением различного рода погрешностей при его расчете.

1 Более подробно рассмотрены в работе авторов [19].

1 Более подробно см. [6, 7, 10-13].

1 См., например:Сыроежин И. Лекции по сетевому планированию. Вып. 2, М., 1967, С. 93-97.

1 См., например, Колесников А. Н. Краткий курс математики для экономистов. М.: ИНФРА-М, 1997.

1 Средние значения длительностей операций рассчитываются путем подстановки в формулу (1.5) средних значений первичных показателей. Их расчет ведется согласно [7, 10, 11, 12, 14, 16].

1 σ2(Тц2) – дисперсия ДПЦ при параллельном виде движения ПТ, для удобства переобозначена символом σ2(Т1), обозначающим, что рассчитывается дисперсия ДПЦ  ЧПП 1.

2 σ2(Тц3) – дисперсия ДПЦ при параллельно-последовательном виде движения ПТ, для удобства переобозначена символом σ2(Т2), обозначающим, что рассчитывается дисперсия ДПЦ  ЧПП 2.

1 Тц2 – среднее значение ДПЦ при параллельном виде движения ПТ для удобства переобозначена символом Т1, обозначающим, что рассчитывается ДПЦ ЧПП 1.

2 Тц3 – среднее значение ДПЦ при параллельно-последовательном виде движения ПТ для удобства переобозначена символом Т2, обозначающим, что рассчитывается ДПЦ ЧПП 2.

1 ν(Тц4) – коэффициент вариации расчетного значения ДПЦ при комбинированном виде движения ПТ, для удобства переобозначен символом ν(Тц(l=2)), обозначающим, что рассчитывается коэффициент вариации расчетного значения  ДПЦ  ведущей технологической цепочки.

1 Так как сроки определялись только на основании средних расчетных значений ДПЦ, то на последнем этапе расчетов они будут скорректированы с учетом частных резервов времени.

1 Так как расчеты ведутся для единичного типа производства, то показатель Коij рассчитывается относительно ДПЦ.